## Plan transición
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) 2025. V 01
En cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República, donde se establecen directrices para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública, el Ministerio de Salud y Protección Social, elabora el plan de transición que se llevará a cabo de manera transversal, con la finalidad de cumplir con el ciclo metodológico establecido y cumplir con necesidades y expectativas de grupos de valor y partes interesadas.
Fecha de Actualización | Agosto de 2025
OBJETIVO: Identificar las actividades, responsables y tiempos de ejecución del Plan de Transición de Transparencia y Ética Pública, componente preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, en atención a las directrices emitidas por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el marco normativo asociado.
ETAPAS GENERALES |  | ACTIVIDADES PARA LA TRANSICIÓN AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | ¿CÓMO SE REALIZA? | FECHA | RESPONSABLE
MOMENTO 0 Planeación | 0 | Elaborar propuesta de componente transversal del "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025", de acuerdo con las directrices recibidas por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el marco normativo aplicable. | A partir del anexo del Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República, se elabora propuesta del componente transversal del PTEP, atendiendo la estructura y requerimientos mínimos, así mismo las acciones estratégicas contempladas en cada uno de los pilares. Este documento se formula como propuesta para ser revisado por parte de equipo técnico, así mismo es puesto en consideración de la ciudadanía para conocimiento u observaciones. | 20 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 0 | Publicar en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social la propuesta del Plan transitorio del Programa de Transparencia y Ética Pública - Componente transversal | Publicar en la página web de MinSalud versión "cero" del documento que contiene la descripción general del componente transversal y conceptual. | Diciembre 30 de 2024 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 0 | Recibir, consolidar y revisar de manera conjunta con las dependencias los comentarios que envíen los ciudadanos sobre la propuesta del PTEP, componente transversal. | De acuerdo con la publicación realizada en la página web de la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública, se atienden observaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía (si se presentan) y se ajusta documento si procede. | Enero 15 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 0 | Socializar a la Oficina de Control Interno el plan de transición propuesto y determinar de manera conjunta las acciones para el seguimiento y evaluación en la vigencia 2025 | Mesa de trabajo conjunta entre la OCI y GDO | Enero 28 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
MOMENTO 1 Formulación | 1.1 | Estandarizar las directrices institucionales para abordar el Programa de Transparencia y Ética Pública. | A nivel institucional se deben estandarizar directrices en el marco del PTEP, es decir, Plan de transición, formato de componente programático, componente transversal, etc. | Enero 21 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional; Subdirección. Talento Humano; Grupo Relación Estado Ciudadano; Grupo Gestor de Canales; Oficina de Control Interno
| 1.2. | Realizar propuesta de conformación del equipo Técnico PTEP | De acuerdo con las dependencias que lideran la formulación de las diferentes acciones estratégicas que se contemplan en le PTEP, se realiza propuesta de conformar equipo técnico. | Enero 21 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional; Subdirección. Talento Humano; Grupo Relación Estado Ciudadano; Grupo Gestor de Canales; Oficina de Control Interno
| 1.3. | Realizar ajustes al PTEP- componente transversal, por parte del equipo técnico. | A partir de la propuesta realizada en el Componente Transversal, el equipo técnico, de acuerdo con las responsabilidades en el marco de las acciones estratégicas de cada pilar, revisa y realiza los aportes que consideren. | Enero 23 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional; Subdirección. Talento Humano; Grupo Relación Estado Ciudadano; Grupo Gestor de Canales; Oficina de Control Interno
| 1.4. | Consolidar Programa de Transparencia y Ética Pública componente transversal versión 0, atendiendo observaciones realizadas y aportes del grupo Técnico. | Generar versión 0 del PTEP, ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas | Enero 27 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.5 | Publicar el Componente Transversal y Plan de Transición en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Versión 0 | Se realiza la solicitud de publicación del componente transversal del PTEP versión 0 y el plan de transición, en la página web, atendiendo el esquema de publicación de la Ley de transparencia 1712 de 2014 y decreto 1519 de 2020 | Enero 30 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.6. | Realizar actividades de sensibilización a nivel institucional frente al diseño, formulación, implementación monitoreo y seguimiento del PTEP. | Se realiza actividad de sensibilización a nivel general, a los servidores del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo a los lineamientos y entrenamientos recibidos por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | Diciembre 2024 Julio de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional; Equipo Técnico del PTEP
| 1.7 | Preparar jornadas de socialización y mesas de trabajo con las dependencias para definir las actividades que se incluirán en cada acción estratégica del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Se realizará preparación y alistamiento de las jornadas de socialización y mesas de trabajo con las dependencias (si aplica), teniendo en cuenta las acciones estratégicas y los líderes de cada una de ellas, como son: riesgos, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana, estado abierto, relación estado ciudadano, trámites, integridad y ética, entre otros. La finalidad: 1) formar grupos de acuerdo con las acciones estratégicas, 2) realizar alistamiento de las jornadas en aras de manejar un lenguaje claro, 3) contextualizar cada uno de los temas y 4) liderar la formulación de las actividades enmarcadas en las acciones estratégica contempladas en el PTEP. Es importante identificar las políticas y los temas que tienen relación y abordar las sesiones de manera articulada. | 01 de abril de 2025 a 15 de junio de 2025 | Equipo Técnico PTEP
| 1.8 | Desarrollar las jornadas de socialización y mesas de trabajo conjuntas con las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, para formular las actividades para el componente programático del PTEP A continuación del punto 1.9.1 al 1.9.10 se especifican todas las estrategias que conforman el componente programático y de manera general la descripción de la metodología que se utilizará para su formulación, fecha y responsables | De acuerdo con el cronograma establecido en el punto anterior, se ejecutan las sesiones de socialización, y formulación de actividades para cada acción estratégica. Es importante tener presente que las actividades definidas para cada acción estratégica, deben contar con la aprobación por parte de los líderes de las dependencias involucradas. | Abril -Mayo 2025 | Equipo Técnico PTEP y áreas responsables para abordar cada acción estratégica.
| 1.8.1 | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad | Se revisará la metodología institucional para la gestión de riesgos para determinar de cara al Programa de Transparencia y Ética Pública que ajustes serán necesario desarrollar durante la vigencia 2025 | Abril -Mayo 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional
| 1.8.2 | Acción Estratégica 2: Canales de Denuncia | Actualmente cualquier ciudadano puede formular sus denuncias en el Formulario Web de PQRSDF. Para fortalecer este canal virtual se propone desarrollar campañas de socialización para que los ciudadanos sepan a donde acudir en caso de tener una denuncia contra el Ministerio. Parte de esta campaña es informar claramente cuando procede la denuncia para que no se confunda con denuncias de otras entidades del sector. | 01 de junio de 2025 a 30 de noviembre de 2025 | Grupo Gestor de Canales (externos) Sub de Talento Humano (internos)- Grupo Relación Estado Ciudadano
| 1.8.3 | Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | Para abordar esta acción estratégica se esperarán los lineamientos por parte de Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | 01 de septiembre a 30 de diciembre de 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional
| 1.8.4 | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Se revisará de manera conjunta entre la Sub. TH y GDO las propuestas que se puedan abordar en la presente vigencia, teniendo en cuenta que la entidad ya cuenta con algunos mecanismos que aportan al cumplimiento de esta acción | 01 de julio a 30 de septiembre de 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional Sub de Talento Humano
| 1.8.5 | Acción estratégica 5: Redes internas | Se revisará de manera conjunta entre la Sub. TH y GDO las propuestas que se puedan abordar en la presente vigencia, teniendo en cuenta las interrelaciones que actualmente están definidas por ejemplo en el marco de la política de Gestión de Conocimiento | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional Sub de Talento Humano
| 1.8.6 | Acción estratégica 6: Redes externas. | Revisar de manera conjunta con el Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas cuáles son las dependencias del Ministerio que articulan y coordinan sus acciones con redes interinstitucionales y externas para el cumplimiento de sus deberes legales y de participación, para identificar con ellas las propuestas que se puedan abordar en la presente vigencia. | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Grupo Gestor de Canales (externos) Grupo Relación Estado Ciudadanía (externos)
| 1.8.7 | Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. | Se requiere realizar sesiones de trabajo conjunta entre las dependencias que intervienen en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ley 1712 de 2014) como son: OTIC, Comunicaciones, OAPES, Contractual, Sub. Fra., Gestión Documental, OCI, Grupo Gestor de Canales, Grupo Relación Estado Ciudadanía, Sub. TH. | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional Grupo Gestor de Canales Grupo Relación Estado Ciudadanía
| 1.8.8 | Acción estratégica 8. Diálogo y corresponsabilidad ( Participación ciudadana y rendición de cuentas.) | Se requiere realizar sesiones de trabajo de manera conjunta con las dependencias que deben realizar procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas para el cumplimiento legal de su gestión, incluyendo la alta dirección (Viceministerios y Despacho ministerial). | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Grupo Relación Estado Ciudadanía (externos)
| 1.8.9 | Acción estratégica 9. Integridad pública y cultura de la legalidad | Se realizarán sesiones de formación y capacitación, establecidas en el Plan Institucional de capacitación PIC 2025 | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Sub de Talento Humano
| 1.8.10 | Acción estratégica 10: Iniciativas Adicionales | Se requiere realizar una mesa de trabajo conjunta entre las dependencias que intervienen en la racionalización de trámites como son: OTIC, dependencias misionales, OAPES, Grupo Relación Estado Ciudadanía, con lo cual se determine el alcance, los recursos y la estrategia de racionalización de tramites que abordan esta acción estratégica en la presente vigencia. | 01 Abril - 30 de junio de 2025 | Grupo Desarrollo Organizacional Grupo Relación Estado Ciudadanía (externos)
| 1.10. | Consolidación Versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública componente programático y del componente Transversal | Incluye los dos componentes: transversal y programático | 01 de julio a 15 de julio de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.11. | Validar documentos por parte del Equipo Técnico. | Se presentará los documentos resultado del punto anterior, consolidados al Equipo Técnico del PTEP, para su validación | 15 de julio a 30 de julio de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.12. | Publicación de la versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública, para conocimiento y comentarios de la Ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas | Se publicará en página web, redes sociales, pantallas internas, intranet y remitirá a correos de acuerdo a base de datos proporcionada, el Programa de Transparencia y Ética Pública - componente transversal y programático, con la finalidad de socializarlo, recibir sugerencias y observaciones. La publicación en la intranet está dirigida a Funcionarios y Contratistas de la entidad | 15 de julio a 05 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.13. | Recibir, consolidar y revisar de manera conjunta con las dependencias los comentarios que envíen los ciudadanos y demás grupos interesados. | De acuerdo con los comentarios, sugerencias y observaciones recibidas, se consolidarán y realizará análisis por el Equipo Técnico en conjunto con las dependencias (si se requiere), con el fin de determinar si proceden o no los ajustes, así mismo se realizará respuestas de acuerdo a las observaciones recibidas | 05 de agosto a 11 de agosto | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.14. | Presentación de la versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública, para aprobación por parte de la instancia o el escenario de la línea estratégica que se defina | Presentar ante la línea estratégica los componentes transversal y programático, para su revisión y aprobación | 11 de agosto a 22 de agosto de 2025 | Equipo Técnico PTEP
| 1.15. | Publicación de la versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado por la línea estratégica, en la página web de MinSalud | Se remitirá al grupo de comunicaciones la solicitud de publicación del Programa de Transparencia y ética Pública, en la página web institucional, atendiendo la directrices de publicación contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014 y el decreto 1519 de 2020 | 22 de agosto a 28 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.16. | Realizar cargue en el aplicativo MiGestion de las actividades o tareas a desarrollar en la vigencia 2025 como parte del Programa de Transparencia y Ética Pública | Se realizará cargue de información en el módulo de planes de las actividades contempladas en el componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública | Agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 1.17 | Realizar jornada de socialización y entrenamiento del módulo de planes a los responsables de reportar actividades en el aplicativo MiGestion | Se realizará sesión de socialización del PTEP y entrenamiento para el reporte de seguimiento de las actividades a los responsables , así mismo se generará un instructivo de consulta y reporte del PTEP en el aplicativo MiGestion | Agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
MOMENTO 2 Monitoreo | 2.1. | Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública | La Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional, realizará actividades de monitoreo, frente al cumplimiento de las metas y fechas de reporte de seguimiento, con la finalidad de alertar a las dependencias y evitar incumplimientos | septiembre 2025 - enero 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional
| 2.2. | Acompañar y asesorar a las dependencias en caso de requerir ajustes, así mismo fortalecer las actividades de cada una de las acciones estratégicas ( en caso que se requiera) | Realizar acompañamiento y asesoría a las dependencias en caso de requerir ajustes, así mismo fortalecer las actividades de cada una de las acciones estratégicas (en caso que se requiera), estos ajustes deben ser solicitados por el líder de la dependencia y validado por el Equipo Técnico en de acuerdo a la acción estratégica a la que pertenezcan los ajustes. De acuerdo a los ajustes presentados, se debe generar nueva versión y publicarla con antelación a la fecha de reporte de seguimiento en la página web | 01 de Abril a 30 de diciembre de 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional Equipo Técnico PTEP
MOMENTO 3 Seguimiento y Evaluación | 3.1. | Seguimiento y Auditoría | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación al cumplimiento del PTEP, de acuerdo a las fechas establecidas para este fin, así mismo se debe reportar alertas de incumplimientos a escenarios de reunión de la línea estratégica | De acuerdo a planeación del programa de auditoría de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno