## PTEP 2025
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO 2025
VERSIÓN 01
15 DE JULIO DE 2025 | N

## Gestión de Riesgos
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 1 : GESTIÓN DE RIESGOS
1. GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar (si se requiere) la Política de Administración de riesgos institucional | Política de Administración de Riesgos actualizada en su nueva versión. | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
| 1.2 | Elaborar y asesorar la aplicación en las dependencias de la encuesta de identificación de posibles escenarios de riesgos de corrupción | Informe de gestión de riesgos con la información de aplicación de las encuestas en las dependencias | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  | 100%
| 1.3 | Realizar socializaciones de la metodología de administración de riesgos al interior del MSPS | Listados de asistencia y/o evidencias de las socializaciones realizadas de socialización de la políticas de administración de riesgos al interior del MSPS | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | primer cuatrimestre tercer cuatrimestre | 50% |  | 50%
Riesgos de Corrupción | 1.4 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional consolidado y publicado | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero 30 2025 | 100%
Riesgos de Corrupción | 1.5 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción (Primer, segundo y tercer trimestre) | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero a Diciembre de 2025 | 33% | 33% | 34%
Riesgos de Corrupción | 1.6 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. | Control y Evaluación de la Gestión | Oficina Control Interno | Enero a Diciembre de 2025 | 25% | 25% | 50%
2. CANALES DE DENUNCIA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Canales de Denuncia | 2.1 | Realizar mesa de trabajo con la dependencia Control Interno Disciplinario del MSPS con la finalidad de proponer y formalizar la directriz institucional para gestionar las quejas y denuncias de los funcionarios | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Mayo 2025 a diciembre de 2025 |  |  | 100%
Canales de Denuncia | 2.2 | Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Gestión de Talento Humano para establecer directriz en gestionar las denuncias de conflicto de interés y el tratamiento de felicitaciones. | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Mayo 2025 a diciembre de 2025 |  |  | 100%
Canales de Denuncia | 2.3 | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas, para establecer el trámite de las denuncias internas y los reclamos contra la gestión del Ministerio. | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Mayo 2025 a diciembre de 2025 |  |  | 100%
Canales de Denuncia | 2.4 | Revisar y documentar la directriz institucional para el trámite a seguir con las sugerencias internas. | Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Mayo 2025 a diciembre de 2025 |  |  | 100%
Canales de Denuncia | 2.5 | Realizar mesas de trabajo con la Oficina Control Interno Disciplinario, Subdirección Gestión de Talento Humano, Control Interno de Gestión, con la finalidad de documentar la directriz para el trámite a seguir con las quejas, denuncias, reclamos, sugerencias y felicitaciones externas. | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Oficina Control Interno Disciplinario Subdirección Gestión de Talento Humano. Control Interno de Gestión. Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Mayo 2025 a diciembre de 2025 |  |  | 100%
Canales de Denuncia | 2.6 | Realizar mesas de trabajo con los procesos con la finalidad de fortalecer la medición del indicador. Publicar los resultados de la medición del indicador de oportunidad de las PQRSDF en intranet en cada uno de los cuatrimestres | Informes de oportunidad de la respuesta a PQRSDF trimestrales publicados en intranet | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Fecha inicio: 1 marzo de 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025
Canales de Denuncia | 2.7 | Realización de mesas de Capacitación a los procesos con menor oportunidad de respuesta y documentar los resultados | mesas de trabajo con los procesos y publicación de los resultados en intranet en cada uno de los cuatrimestres | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Fecha inicio: 1 marzo de 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.8 | Aplicar guía de Lenguaje claro, desarrollando dos laboratorios de lenguaje claro a dos plantillas de respuestas de PQRSDF del proceso de Servicio al Ciudadano | Un laboratorio de Lenguaje claro en el segundo trimestre Un laboratorio de lenguaje claro en el tercer trimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Fecha inicio: 1 mayo de 2025 ( Fecha final: 31 de diciembre 2025 |  | 50% | 50%
Canales de Denuncia | 2.9 | Realizar Calculo del indicador de oportunidad de PQRSDF, trimestralmente | Informe del primer cuatrimestre: Indicador de oportunidad de la respuesta a PQRSDF - I trimestre. Informe del segundo cuatrimestre: Indicador de oportunidad de la respuesta a PQRSDF - II trimestre. Informe del tercer cuatrimestre: Indicador de oportunidad de la respuesta a PQRSDF - III y IV trimestre. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Fecha inicio: 2 enero de 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025 | 33% | 33% | 34%
3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – LAFT/FPADM. | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.1 | Realizar revisión y actualización de la política de administración de riesgos institucionales, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. Nota: esta actividad depende de la publicación de la nueva versión de la Guía por parte del DAFP | Propuesta de política de administración de riesgos actualizada | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.2 | Realizar revisión y actualización de la Guía para la administración integral de riesgos en los procesos del MSPS, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. Nota: esta actividad depende de la publicación de la nueva versión de la Guía por parte del DAFP | Guía para la administración integral de riesgos actualizada | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.3 | Realizar revisión y actualización del procedimiento administración integral de riesgos del MSPS, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. Nota: esta actividad depende de la publicación de la nueva versión de la Guía por parte del DAFP | Procedimiento administración integral de riesgos actualizado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.4 | Realizar capacitación y entrenamiento a los procesos de la entidad en el marco de la metodología de administración de riesgos donde se contemple riesgos de LAFT / FPADM. Nota: esta actividad depende de la publicación de la nueva versión de la Guía por parte del DAFP | Memorias / Lista de asistencia | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y liderazgo Equipo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública Consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## Redes y Articulación
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 2 : REDES Y ARTICULACIÓN
4. REDES INTERNAS | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Redes Internas | 4.1 | Actualizar la base de datos de los enlaces de PQRSDF de cada dependencia del Ministerio de Salud y Protección Social | Base de datos actualizada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 09/06/2025 26/06/2025 ( |  | 100%
| 4.2 | Realizar convocatoria enlaces de PQRSD para socializar la creación de una red de embajadores del servicio para mejorar la oportunidad de la respuesta de PQRSDF y temas relacionados con el servicio a la ciudadanía. | Lista de Asistencia | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 10/07/2025 30/07/2025 |  | 100%
| 4.3 | Realizar mesas de trabajo con la red de embajadores del servicio. | Actas de reunión (Compromisos, responsabilidades y actividades) y listados de asistencia. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 04/08/2025 28/11/2025 |  | 20% | 80%
| 4.4 | Realizar capacitaciones sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano. | Actividades y Capacitaciones. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 04/08/2025 28/11/2025 |  | 20% | 80%
5. REDES EXTERNAS | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Redes Externas Mapa de redes externas del MSPS | 5.1 | Consolidar y publicar el mapa de las redes externas en las que participa el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a partir de la información suministrada por las diferentes dependencias. | Documento Excel del mapa de las redes externas en las que participa el MSPS, por mandato de la ley o decisiones autónomas, consolidado con la información diligenciada por las diferentes dependencias del MSPS consultadas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/07/2025 - 31/12/2025 | 0% | 40% | 60%
Redes Externas | 5.2 | Realizar mesa de trabajo con las entidades del sector para socializar la estrategia para la conformación de una Red de embajadores del servicio. | Acta de la mesa de trabajo y compromisos | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 30/06/2025 29/08/2025 |  | 100%
| 5.3 | Realizar capacitación sobre sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano | Listado de Asistencia | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 09/06/2025 28/11/2025 |  | 50% | 50%
| 5.4 | Mesa de trabajo con las entidades del sector para definir roles y responsabilidades y actividades de la Red de embajadores del servicio. | Actas de reunión (Compromisos, responsabilidades y actividades) y listados de asistencia. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 09/06/2025 28/11/2025 |  | 50% | 50%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y liderazgo Equipo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública Consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## Cultura e Integridad y estado A
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 3 : ESTADO ABIERTO
6. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | Ni | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Transparencia Activa | 6.1 | Actualizar información de ubicación de sedes, horarios, teléfonos, en atención al decreto 1519 de 2020 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 2 enero de 2025 31 de diciembre 2025 | 33% | 33% | 34% | Jacqueline Adriana Abreo
Transparencia Activa | 6.2 | Revisar y liderar la actualización de la información de Canales de Atención y Peticiones en la página web, en atención al decreto 1519 de 2020 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Información de trámites actualizada en el menú de atención y servicio a la Ciudadanía en la página web | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | 2 enero de 2025 31 de diciembre 2025 | 33% | 33% | 34% | Jacqueline Adriana Abreo
Transparencia Activa | 6.3 | Elaborar, adoptar y socializar el manual de publicación de contenidos de la sede electrónica del MSPS con los administradores responsables de su gestión y actualización. | Manual de publicación de contenidos de la sede electrónica del MSPS adoptado y socializado entre los administradores del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 1/05/2025 - 31/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.4 | Elaborar y publicar un video instructivo con las indicaciones claras y detalladas del procedimiento para el reporte trimestral por parte de las entidades autorizadas para realizar la afiliación colectiva, utilizando lenguaje claro, formato accesible y elementos visuales que faciliten la comprensión por parte de los usuarios. | Video con las indicaciones del procedimiento del reporte trimestral de entidades autorizadas para realizar la afiliación colectiva. | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones | 31/03/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | Martha Soledad Díaz Ocampo, Profesional Especializada, Subdirección de Riesgos Laborales
Transparencia Activa | 6.5 | Diseñar, organizar y ejecutar un webinar informativo dirigido a ciudadanos y grupos de valor, que aborde tres temas clave: i) procedimiento para realizar la solicitud de afiliación colectiva, ii) lineamientos para el reporte trimestral de información por parte de las entidades autorizadas, y iii) funcionamiento del aplicativo web para el trámite de licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo; garantizando el uso de lenguaje claro, accesibilidad y disponibilidad posterior del contenido en medios institucionales. | Webinar con tres temas i) Cómo hacer solicitud de afiliación colectiva ii) Cómo hacer el reporte de información trimestral de las entidades autorizadas para hacer la afiliación colectiva. iii) Información del funcionamiento del aplicativo web para el trámite de licencias. | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones | 31/03/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | Martha Soledad Díaz Ocampo, Profesional Especializada, Subdirección de Riesgos Laborales
Transparencia Activa | 6.6 | Diseñar, ajustar y publicar en la sede electrónica del MSPS la barra superior (Top Bar) con redirección al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO, conforme a la normatividad vigente. | Registro Top Bar o barra en la parte superior de la sede electrónica del MSPS, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO. ajustado a la normatividad vigente y publicado en la sede electrónica del MSPS. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 1/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.7 | Diseñar, ajustar y publicar el pie de página (Footer) de la sede electrónica del MSPS, garantizando la alineación con el diseño gráfico institucional y el cumplimiento de la normatividad vigente. | Registro Footer o pie de página publicado, ajustado en su contenido y diseño gráfico institucional y en cumplimiento de la normatividad vigente. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 1/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.8 | Actualizar y publicar el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 12/31/2025 | 0% | 0% | 100% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Transparencia Activa | 6.9 | Elaborar y publicar boletines de prensa y especializados en el menú de 'Comunicaciones' de la sede electrónica del MSPS, con una periodicidad cuatrimestral de 60 boletines, para informar a la ciudadanía y grupos de interés sobre los resultados de la gestión institucional y las actividades de sus principales voceros. | Boletines de prensa y especializados (181 emitidos, 60 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros, publicados en el menú de "Comunicaciones" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.10 | Producir y gestionar la publicación de aproximadamente 600 contenidos anuales dirigidos a servidores públicos del MSPS, a través de diversos medios institucionales como Saludnet, carruseles, fondos de pantalla, carteleras digitales, campañas internas, bolsillos en ascensores y el boletín diario 'El Saludable', asegurando su difusión efectiva por los canales dispuestos | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos (600 aproximadamente, 200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones en el carrusel y artículos en Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, bolsillos acrílicos en los ascensores, campañas internas, publicación del newsletter diario El Saludable, el portal de noticias de El Saludable, gestionados y publicados en los respectivos medios dispuestos para tal fin | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.11 | Diseñar, planear y ejecutar 40 campañas masivas de comunicación en redes sociales durante el año, orientadas a apoyar las actividades misionales del MSPS en prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social, garantizando su despliegue en los medios de comunicación institucionales seleccionados | Campañas masivas de comunicación en redes sociales (40, 2 cuatrimestres de 13 y un cuatrimestre de 14 ) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional, realizadas para los respectivos medios de comunicación seleccionados para tal fin. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.12 | Publicar y mantener actualizado el enlace a mapas y cartas descriptivas de los documentos de procesos y procedimientos institucionales en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, para apoyar la toma de decisiones en las diferentes áreas. | Enlace a mapas y cartas descriptivas de los documentos de procesos y procedimientos de la institución para la toma de decisiones de las diferentes áreas, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Luz Elena Ochoa Torres- Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.13 | Actualizar y publicar la Política de privacidad, tratamiento y protección de datos personales del MSPS – 2025, conforme a la normatividad vigente, asegurando su disponibilidad en el pie de página (Footer) de la sede electrónica institucional | Política de privacidad, tratamiento y protección de datos personales del MSPS- 2025, actualizada y publicada en el Footer o pie de página de la sede electrónica del MSPS. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 90% | 0% | 10% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.14 | Actualizar y publicar la Política General de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a los lineamientos normativos vigentes, asegurando su visibilidad en el pie de página (Footer) de la sede electrónica del MSPS | Política general de seguridad de la información del Ministerio de Salud y Protección Social, actualizada y publicada en el Footer o pie de página de la sede electrónica del MSPS. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 01/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.15 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) del MSPS, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes, asegurando su disponibilidad en la sede electrónica del MSPS. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI actualizado. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 80% | 0% | 20% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.16 | Actualizar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del MSPS, conforme a la normativa vigente y los lineamientos institucionales, asegurando su disponibilidad en la sede electrónica del MSPS. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 80% | 0% | 20% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.17 | Actualizar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del MSPS, asegurando su conformidad con la normativa vigente y asegurando su disponibilidad en la sede electrónica del MSPS. | Plan de seguridad y privacidad de la Información actualizado. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 80% | 0% | 20% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Transparencia Activa | 6.18 | Formular, monitorear trimestralmente y publicar el Plan de Acción 2025 en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Documentos de formulación y monitoreo trimestral de Plan de acción para la vigencia 2025 publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.19 | Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI) para la vigencia 2025, realizar su monitoreo periódico y garantizar su publicación en el menú 'Transparencia' del MSPS. | Documento Plan Estratégico Institucional (PEI) formulado y con monitoreos realizados para la vigencia 2025 publicado en el menú transparencia del MSPS | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.20 | Elaborar el Plan Estratégico Sectorial (PES) para la vigencia 2025, realizar su monitoreo periódico y publicar los avances en el menú 'Transparencia' del MSPS. | Documento Plan Estratégico Sectorial (PES) formulado y con monitoreos realizados para la vigencia 2025 publicado en el menú transparencia del MSPS | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.21 | Consolidar y publicar los proyectos de inversión de la vigencia en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, en cumplimiento de los lineamientos de rendición de cuentas y acceso a la información pública. | Proyectos de inversión de la vigencia, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. (sobre el comentario que tiene la celda?) | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Victor Gabriel Grosso Gómez- Coordinador Grupo de Planeación- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.22 | Actualizar y publicar el Decreto Único Reglamentario del sector salud en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Decreto Único Reglamentario actualizado y publicado en la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.23 | Implementar y mantener activo el vínculo al Diario o Gaceta Oficial en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, garantizando su funcionalidad y accesibilidad permanente para los usuarios. | Vínculo al Diario o Gaceta Oficial activo y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. (2.1.4) | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.24 | Consolidar, actualizar y publicar la agenda regulatoria del Ministerio de Salud y Protección Social en el menú "Transparencia" de su sede electrónica. | Agenda regulatoria consolidada, actualizada y publicada en el menú transparencia de la sede electrónica del MSPS | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 90% | 5% | 5% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.25 | Configurar, verificar y mantener activa la funcionalidad de consulta localizada y el enlace al Sistema Único de Información Normativa – SUIN en la sección 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, asegurando su disponibilidad continua y conformidad con los estándares institucionales. | Funcionalidad de consulta localizada y vínculo para acceder al Sistema Único de Información Normativa – SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho, activo y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.26 | Consolidar, actualizar y publicar el normograma del Ministerio de Salud y Protección Social en el menú "Transparencia" de la sede electrónica. | Normograma consolidado, actualizado y publicado en el en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.27 | Actualizar y publicar la Política de Prevención del Daño Antijurídico en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Politica del daño antijurídico actualizada y publicada en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 100% | 0% | 0% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.28 | Identificar, consolidar y publicar los conceptos jurídicos emitidos por el MSPS, con base en consultas reiteradas o que se consideren de interés para la ciudadanía, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Conceptos Jurídicos emitidos por el MSPS de acuerdo con las consultas reiteradas o que se consideren de interés para las ciudadanías, publicados en la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.29 | Elaborar y publicar mensualmente el boletín jurídico sobre conceptos jurídicos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Boletín Jurídico mensual sobre conceptos jurídicos publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Transparencia Activa | 6.30 | Publicar actos administrativos que definen o afectan el flujo de los recursos del sector salud en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Actos administrativos relacionados con decisiones del flujo de los recursos del sector salud publicados en la sede electrónica del MSPS | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 0% | 66.67% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Transparencia Activa | 6.31 | Elaborar y publicar el documento del Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión del año fiscal en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Documento del Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión del año fiscal, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Olga Cecilia Niño Sánchez, Coordinador (a) Grupo Presupuesto
Transparencia Activa | 6.32 | Actualizar mensualmente y publicar el documento del Presupuesto desagregado con modificaciones en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Documento del Presupuesto desagregado con modificaciones mensuales, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Olga Cecilia Niño Sánchez, Coordinador (a) Grupo Presupuesto
Transparencia Activa | 6.33 | Actualizar y publicar el reporte de información histórica presupuestal en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Reporte de información histórica presupuestal, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Olga Cecilia Niño Sánchez, Coordinador (a) Grupo Presupuesto
Transparencia Activa | 6.34 | Actualizar y publicar el Manual de Contratación en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, conforme a las necesidades del servicio. | Manual de Contratación actualizado y publicado conforme a la necesidad del servicio en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.35 | Actualizar y publicar el directorio de servidores públicos del MSPS (Directorio SIGEP) en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Directorio de servidores públicos del MSPS actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. (Directorio SIGEP) | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.36 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y sus versiones en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) junto con las versiones que se realicen, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa /Jennifer Lorena Arias Marin
Transparencia Activa | 6.37 | Actualizar y publicar formatos o modelos de contrato y pliegos tipo en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, conforme a las necesidades del servicio. | Formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, conforme a la necesidad del servicio, actualizados y publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.38 | Actualizar el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) con la información de los procesos de contratación realizados y publicar el enlace en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con información de los procesos de contratación realizados, con enlace publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.39 | Publicar y mantener actualizada la información sobre la ejecución de los contratos en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Publicación de la ejecución de los contratos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.40 | Revisar, ajustar y actualizar el Registro de Activos de Información con las series documentales, conforme al plan de trabajo establecido para el levantamiento de Tablas de Retención Documental, asegurando la correcta clasificación y registro de los activos de información del MSPS. | Registro de Activos de Información actualizado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.41 | Revisar, ajustar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada con las series documentales definidas, conforme al plan de trabajo para el levantamiento de Tablas de Retención Documental. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.42 | Desarrollar las acciones previstas en el Plan de Trabajo para recopilar, analizar y sistematizar la información necesaria para actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a la normativa archivística vigente. | Plan de Trabajo establecido para el levantamiento de Información de las Tablas de Retención Documental - TRD del MSPS entregado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.43 | Actualizar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.44 | Ejecutar la revisión, actualización y validación del Modelo de Requisitos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) del Ministerio de Salud y Protección Social, con base en la normativa vigente. | Modelo de Requisitos del SGDEA, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.45 | Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), asegurando que incluya los lineamientos técnicos, normativos y estratégicos vigentes para garantizar la conservación, accesibilidad e integridad de los documentos digitales en el tiempo. | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo elaborado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | 01/01/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.46 | Actualizar y publicar la escala salarial del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en el menú "Transparencia" de su sede electrónica. | Escala Salarial actualizada y publicada en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0'% | 100% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.47 | Actualizar y publicar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.48 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan anual de vacantes actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.49 | Actualizar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Previsión de Recursos Humanos actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.50 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.51 | Actualizar y publicar el Plan Institucional de Capacitación en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan Institucional de Capacitación actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.52 | Actualizar y publicar el Plan de Bienestar e Incentivos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Bienestar e incentivos, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 30/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.53 | Revisar, actualizar y registrar la información de los contratistas del MSPS en el SIGEP de Función Pública. | Registro actualizado de los contratistas del MSPS en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.54 | Actualizar y publicar el organigrama institucional en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Organigrama de la institución, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.55 | Actualizar y publicar el Manual de Funciones en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Manual de funciones, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.56 | Construir y publicar en el Repositorio Institucional Digital (RID) los lineamientos para la prevención de riesgos en salud de los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural, con enfoque diferencial y de derechos. | Construcción de los Lineamientos para la Prevención de Riesgos en Salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural. Publicación en el RID. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 01/01/2025 - 29/08/2025 | 40% | 60% | 0% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Transparencia Activa | 6.57 | Configurar, validar y mantener activo el enlace a la sección normativa con el informe global de observaciones de la ciudadanía sobre proyectos e instrumentos normativos, asegurando su correcta publicación y visibilidad en la sección 'Participa' de la sede electrónica del MSPS. | Enlace a sección normativa que permita visualizar el informe global de observaciones de la ciudadanía a proyectos e instrumentos normativos, publicado en el menú "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.58 | Actualizar, organizar y publicar el micrositio de la Oficina de Promoción Social con información dirigida a mujeres, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Micrositio de la Oficina Promoción Social con información para mujeres actualizado, organizado y publicado en la sede electrónica del MSPS. | Transversalización del enfoque diferencial | Oficina de Promoción Social | 09/06/2025 - 31/12/2025 | 25% | 60% | 15% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Transparencia Activa | 6.59 | Actualizar, organizar y publicar el micrositio de la Oficina de Promoción Social con información dirigida a otros grupos poblacionales de interés, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Micrositio de la Oficina Promoción Social con información para otros grupos poblacionales de interés, actualizada, organizada y publicada en la sede electrónica del MSPS. | Transversalización del enfoque diferencial | Oficina de Promoción Social | 09/06/2025 - 31/12/2025 | 25% | 60% | 15% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Transparencia Activa | 6.60 | Actualizar y publicar los micrositios de Estudios y Encuestas Poblacionales realizados por el MSPS en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Micrositios de: Estudios y Encuestas Poblacionales realizadas por el MSPS, actualizados y publicados en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Estudios y Encuestas Poblacionales de Salud | Dirección de Epidemiología y Demografía | 01/06/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100% | John Freddy Castro Camacho - Dirección de Epidemiología y Demografía
Transparencia Activa | 6.61 | Actualizar y mantener disponible la plataforma virtual de Guías de Práctica Clínica en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | Luz Adriana Zuluaga Salazar, Jefe Oficina de Calidad
Accesibilidad | 6.62 | Actualizar integralmente el micrositio de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en la sede electrónica del MSPS, garantizando el uso de lenguaje claro en todos sus elementos y asegurando la accesibilidad de los documentos publicados | Micrositio de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | 02/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | David Scott Jervis Jalabe, Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Accesibilidad | 6.63 | Actualizar el contenido del micrositio de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), | Micrositio de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social, actualizado en su contenido, con lenguaje comprensible y documentos accesibles. | Gestión de la protección social en salud | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en salud | 02/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | John Edisón Betancur Romero, Director Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en salud Luis Eduardo Cortés Espitia, Profesional Especializado, Subdirección de Beneficios.
Accesibilidad | 6.64 | Actualizar el contenido del micrositio de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), aplicando técnicas de lenguaje claro y garantizando la accesibilidad de los documentos publicados. | Micrositio de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y con documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 30% | 35% | 35% | Claudia Marcela Vargas Pelaez, Directora Medicamentos y Tecnologías en Salud
Accesibilidad | 6.65 | Actualizar el micrositio de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud en la sede electrónica del MSPS, garantizando un contenido claro, comprensible y accesible mediante el uso de técnicas de lenguaje claro, así como la publicación de documentos accesibles. | Micrositio de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Desarrollo del Talento Humano en Salud | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | 19/05/ 2025 - 30/ 09/2025 | 0% | 40% | 60% | Cesar Leonardo Picon Arciniegas, Director de Desarrollo del Talento Humano en Salud / Liliana Patricia Cardona Coordinadora CGCITHS
Accesibilidad | 6.66 | Actualizar en su diseño y contenido el micrositio de la Dirección de Financiamiento Sectorial en la sede electrónica del MSPS | Micrositio de la Dirección de Financiamiento Sectorial en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 10% | 40% | 50% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Accesibilidad | 6.67 | Actualizar el contenido del micrositio de la Oficina de Promoción Social en la sede electrónica del MSPS, aplicando técnicas de lenguaje claro y garantizando la accesibilidad de los documentos publicados. | Micrositio de la Oficina Promoción Social en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Transversalización del enfoque diferencial | Oficina de Promoción Social | 09/06/2025 - 31/12/2025 | 25% | 50% | 25% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Accesibilidad | 6.68 | Actualizar y mantener el micrositio de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones en la sede electrónica del MSPS, garantizando contenido vigente, uso adecuado y comprensible del lenguaje, incorporación de técnicas de lenguaje claro en la estructura y navegación y disponibilidad de documentos en formatos accesibles. | Micrositio de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones | 20/02/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34% | Alexander Arévalo Sánchez Director (E ) Erduix Alvarado Contratista de la Subdirección de Aseguramiento en Salud. Raúl Felipe de los Rios Rodriguez Oficina de Comunicaciones
Accesibilidad | 6.69 | Actualizar el micrositio de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), aplicando técnicas de lenguaje claro y garantizando la accesibilidad de los documentos publicados. | Micrositio de la Oficina de gestión territorial emergencias y desastres en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestion del riesgo de Desastres en Salud | Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres | 21/05/2025-31/12/2025 | 40% | 40% | 20% | Cesar Leonardo Picon Arciniegas / Pier Nicolas Gonzalez
Accesibilidad | 6.70 | Actualizar el contenido del micrositio de la Dirección de Promoción y Prevención en la sede electrónica del MSPS, aplicando técnicas de lenguaje claro en títulos, páginas, secciones, enlaces, mensajes de error y campos de formularios, así como garantizando la accesibilidad de los documentos publicados (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios y formatos). | Micrositio de la Dirección de Promoción y Prevención en la sede electrónica del MSPS actualizado en su contenido, bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 1/06/2025 - 30/12/2025 | 0% | 40% | 60% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Accesibilidad | 6.71 | Modernizar y actualizar la sede electrónica del MSPS conforme a los estándares normativos vigentes en accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico, garantizando una experiencia de navegación inclusiva, funcional y visualmente coherente con la identidad institucional. | Sede electrónica del MSPS modernizada y actualizada a los estándares normativos vigentes de accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico. | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación - OTIC | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 50% | 30% | 20% | Didier Anibal Beltran Cadena, jefe Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC) Martha Espinel, Profesional especializado, Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones (OTIC)
Accesibilidad | 6.72 | Modernizar y actualizar la sede electrónica del MSPS conforme a los estándares normativos vigentes en accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico, garantizando una experiencia de navegación inclusiva, funcional y visualmente coherente con la identidad institucional. | Sede electrónica del MSPS modernizada y actualizada a los estándares normativos vigentes de accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 50% | 30% | 20% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Accesibilidad | 6.73 | Actualizar el menú de 'Comunicaciones' de la sede electrónica del MSPS, aplicando criterios de usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, con una identificación coherente y unificada de los enlaces y la implementación de una navegación lineal y continua. | Menú de "comunicaciones" de la sede electrónica del MSPS actualizado, desde el punto de vista de la usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), con la posibilidad de una navegación lineal y continua. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 1/05/2025 - 31/12/2025 | 0% | 30% | 70% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Accesibilidad | 6.74 | Elaborar y publicar el informe sobre los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por las EPS, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe sobre la encuesta de satisfacción de las EPS por parte de los usuarios, se generará en el primer trimestre del año siguiente | No pertenece a ningún proceso | Oficina de Calidad | 01/05/2025 - 31/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Luz Adriana Zuluaga Salazar, Jefe Oficina de Calidad
Accesibilidad | 6.75 | Actualizar el contenido de la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), aplicando técnicas de lenguaje claro en títulos, páginas, secciones, enlaces, mensajes de error y campos de formularios, y asegurando la accesibilidad de los documentos publicados. | Sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), actualizada en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y con documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 32% | 34% | 34% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
7. INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD. | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Integridad | 7.1 | Aplicar el test de percepción de Integridad a todos los servidores y contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe de resultados del Test de Percepción por la Integridad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Junio de 2025 |  | 100%
Integridad | 7.2 | Aplicar preguntas de Integridad a todos los servidores y contratistas como un capítulo de la encuesta de diagnóstico de necesidades de Talento Humano | Informe de resultados del capitulo en la encuesta de necesidades sobre la Política de Integridad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Noviembre de 2025 |  |  | 100%
Integridad | 7.3 | Realizar una encuesta que permita medir la percepción e impacto de las actividades ejecutadas en el marco de la política de integridad | Informe de las actividades realizadas durante el periodo | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Mayo a Diciembre de 2025 |  | 50% | 50%
Integridad | 7.4 | Realizar socialización de la política de integridad a través de actividades ludicorecreativas, dirigidas a los servidores y contratistas de la entidad. | Registros y evidencias de la ejecución de la actividad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Junio de 2025 Septiembre de 2025 |  | 50% | 50%
Integridad | 7.5 | Realizar Capacitaciones y Formación en el marco del cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación - PIC, sobre el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Política de Integridad y procedimiento para la denuncias (Internas y externas). | Registro de Capacitaciones y asistencias | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Febrero a Noviembre de 2025 | 33% | 33% | 34%
Integridad | 7.6 | Divulgar y sensibilizar a partir de los canales de comunicación interna de la entidad, la información de la política de integridad del MSPS | Publicaciones realizadas | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Mayo a Diciembre de 2025 |  | 50% | 50%
Integridad | 2.9 | Contemplar instrumentos para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos | Formato de riesgo | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Octubre |  |  | 100%
Integridad
Integridad
Integridad
Integridad
8. DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Participación Ciudadana Fortalecimiento Institucional | 8.1 | Presentar la propuesta de texto del Home del menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Propuesta de texto de presentación del Home del menú de "Participa" de la sede electrónica del MSPS | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 1/07/2025 - 15/09/2025 | 0% | 50% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecimiento Institucional | 8.2 | Actualizar el formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), garantizando el cumplimiento de criterios de lenguaje claro, accesibilidad y protección de datos personales. | Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones actualizado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 1/07/2025 - 15/09/2025 | 0% | 50% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecimiento Institucional | 8.3 | Publicar el formulario de inscripción para ciudadanías en los procesos de participación, asegurando su accesibilidad y funcionalidad en el menú 'Participa' de la sede electrónica del MSPS. | Formulario de inscripción de ciudadanías a los procesos de participación, publicado en el menú "participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Participación Ciudadana Fortalecimiento Institucional | 8.4 | Publicar el canal de interacción deliberatorio para la participación ciudadana, garantizando su funcionalidad y accesibilidad en el menú 'Participa' de la sede electrónica del MSPS. | Canal de interacción deliberatorio para la participación ciudadana, actualizado y publicado en el menú de "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/04/2025 | 100% | 0% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.5 | Adoptar y publicar el documento de la Estrategia de Participación Ciudadana en el menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Documento de la Estrategia de Participación Ciudadana, adoptado y publicado en el menú "participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 09/06/2025 - 15/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.6 | Promover la implementación del “paso a paso” de publicación de eventos en el Calendario de actividades de participación ciudadana, relacionados con los procesos misionales del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Soportes de la gestión realizada para promover el "paso a paso" de publicación de eventos en el Calendario de actividades de participación ciudadana de los procesos misionales. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 15/06/2025 - 15/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo con ciudadanías | 8.7 | Publicar los eventos de participación ciudadana en el calendario disponible en los menús 'Participa' y 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, asegurando su actualización oportuna y visibilidad para los usuarios. | Publicar los eventos de participación ciudadana en el calendario del menú "Participa" y "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.8 | Actualizar y publicar el documento "Matriz de la Estrategia de Participación Ciudadana" en el menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Documento "Matriz de la Estrategia de participación ciudadana", actualizada y publicada en el menú de "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 25/01/2025 - 30/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.9 | Monitoreo al documento "Matriz de la Estrategia de Participación Ciudadana" en el menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Documento "Matriz de la Estrategia de participación ciudadana", actualizada y publicada en el menú de "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 25/01/2025 - 30/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.10 | Elaborar el documento de propuesta de evaluación de la "Estrategia de Participación Ciudadana" del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), incluyendo criterios, metodología y herramientas para su seguimiento y mejora continua. | Documento propuesta de evaluación de la "Estrategia de participación ciudadana". | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/10/2025 - 15/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.11 | Elaborar el documento de reporte del "Laboratorio de Innovación" realizado con ciudadanías y grupos de valor, consolidando las propuestas recibidas para mejorar el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. | Documento reporte del "Laboratorio de Innovación" realizado con ciudadanías y grupo de valor, para recibir propuestas para mejorar el relacionamiento Estado-ciudadanía. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/04/2025 - 15/12/2025 | 20% | 30% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.12 | Realizar el diagnóstico para definir la actualización de la Caja de Herramientas del menú "Participa" en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Diagnóstico para definir la actualización de la Caja de herramientas del menú de "Participa" en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 15/06/2025 - 30/10/2025 | 0% | 30% | 70% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo con ciudadanías | 8.13 | Desarrollar, validar y divulgar la estrategia de comunicaciones y campañas para la adopción de lineamientos que fortalezcan la comunicación del MSPS con ciudadanías y grupos de interés, garantizando su publicación accesible en la sección 'Participa' de la sede electrónica institucional. | Estrategia de comunicaciones / campañas para la adopción de lineamientos orientados a fortalecer la comunicación del MSPS con ciudadanías y grupos de valor, formulada y publicada en el menú "Participa" de la sede electrónica del MSPS | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | 01/05/2025 - 31/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Rendición de cuentas Informes jurídicos y/o constitucionales | 8.14 | Elaborar y publicar trimestralmente la información estadística sobre el número de conceptos jurídicos tramitados, en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Información estadística sobre el número de conceptos jurídicos tramitados trimestralmente, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Rendición de cuentas Informes jurídicos y/o constitucionales | 8.15 | Elaborar y publicar los informes de gestión del Comité de Conciliación correspondientes al primer semestre de 2025 y a enero de 2026, en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informes de gestión del Comité de Conciliación, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS al I semestre de 2025 y en enero de 2026. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Rendición de cuentas Informes jurídicos y/o constitucionales | 8.16 | Elaborar y publicar trimestralmente el informe de acciones constitucionales en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de acciones constitucionales (trimestral) publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Rendición de cuentas Informes jurídicos y/o constitucionales | 8.17 | Elaborar y publicar trimestralmente el informe de procesos judiciales en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de procesos judiciales (trimestral) publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión jurídica | Dirección jurídica | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Angela Liliana Rojas, contratista - Dirección jurídica
Rendición de cuentas Evaluación de cumplimiento normativo | 8.18 | Actualizar y publicar el enlace con la información de seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS | Enlace con la información de seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República vigentes, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Evaluación de cumplimiento normativo | 8.19 | Actualizar y publicar el enlace con la información de seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS | Enlace a los informes de la Contraloría General de la República en ejecución en relación con el sujeto obligado, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Evaluación de cumplimiento normativo | 8.20 | Actualizar y publicar el enlace a documentos de informes de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. | Enlace a documentos de informes de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 02/01/2025 - 30/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Evaluación de cumplimiento normativo | 8.21 | Actualizar y publicar el Documento de seguimiento a la Política de daño antijurídico, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Documento de seguimiento a la Política de daño antijurídico, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Auditoría y seguimiento al PTEP | 8.22 | Elaborar y socializar el documento de auditoría sobre el proceso de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | Documento de auditoría al proceso de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Auditoría y seguimiento al PTEP | 8.23 | Elaborar y presentar a la Alta Dirección un documento técnico que consolide la información suministrada y la asesoría brindada respecto al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), conforme a lo establecido en el Decreto 1122 de 2024. | Documento que de cuenta a la Alta Dirección sobre la información y asesoría frente al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), conforme a lo establecido en el Decreto 1122 de 2024. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Auditoría y seguimiento al PTEP | 8.24 | Diseñar, elaborar y presentar informes periódicos de evaluación sobre el avance en la ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), incorporando recomendaciones orientadas al fortalecimiento de su implementación, conforme al marco normativo vigente. | Informes de evaluación del avance sobre la ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con recomendaciones que conlleven a mejorar su implementación y desarrollo, en cumplimiento del marco normativo vigente. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | 01/09/2025 - 30/12/2025 | 0% | 0% | 100% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas Evaluación de cumplimiento normativo | 8.25 | Elaborar el Informe al Congreso de la República conforme a los lineamientos legales y publicarlo en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Informe al Congreso de la República, publicado en el menú de "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/05/2025 - 29/08/2025 | 20% | 80% | 0% | Viviana Marcela Luengas Callejas- Contratista Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.26 | Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria dirigidas a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Jornadas de socialización en materia de anticorrupción realizadas cuatrimestralmente así: 1er semestre: 1 y 3ro: 1, para un total de 2 actividades, con sus respectivos listados de asistencia. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | 01/04/2025 - 31/10/2025 | 50% | 0% | 50% | Katherine Johana López Ruíz, Profesional especializado, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.27 | Realizar publicaciones sobre temas de Transparencia y Ética Pública desde la función preventiva disciplinaria dirigidas a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Publicaciones sobre temas de Transparencia y Ética Pública desde la función preventiva disciplinaria realizadas en el "El Saludable" cuatrimestralmente así: 1er cuatrimestre:6, 2do 8 y 3ro 6, para un total de 20 actividades. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | 01/02/2025 - 28/11/2025 | 30% | 40% | 30% | Katherine Johana López Ruíz, Profesional especializado, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.28 | Divulgar masivamente contenidos priorizados de transparencia y ética pública dirigida a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Correos masivos, 1 vez por cuatrimestre, para divulgar contenidos priorizados de transparencia y ética pública remitidos, dirigido a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | 01/07/2025 - 28/11/2025 | 0% | 50% | 50% | Katherine Johana López Ruíz, Profesional especializado, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.29 | Consolidar, revisar y publicar el Informe de ejecución presupuestal del sector salud y protección social en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública. | Informe de ejecución presupuestal del sector salud y protección social, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.30 | Actualizar y publicar el documento de ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Documento de ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Angélica María Romero González, Subdirectora Financiera
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.31 | Actualizar y publicar los informes de estados financieros en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Informes de estados financieros, actualizados y publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Douglas Alberto López Bernal, Coordinador (a) Grupo de Contabilidad
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.32 | Elaborar y publicar el informe de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado con los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – Salud Pública, correspondiente a la vigencia 2024, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realiza con los recursos del Sistema General de Participaciones SGP Salud Pública, correspondiente a la vigencia 2024, publicado en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 01/05/2025 - 29/08/2025 | 0% | 100% | 0% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.33 | Elaborar y publicar el informe de monitoreo a la contratación y ejecución de las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) y de los procesos de la Gestión de la Salud Pública, correspondiente a la vigencia 2024, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de monitoreo a la contratación y ejecución de acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y de los procesos de la Gestión de la Salud Pública, correspondiente a la vigencia 2024, publicado en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 01/05/2025 - 29/08/2025 | 0% | 100% | 0% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.34 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento a las diferencias entre los saldos de las cuentas maestras de Salud Pública y los saldos en tesorería del Fondo Local de Salud, correspondiente a la vigencia 2024, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de seguimiento a las diferencias entre saldos de cuentas maestras de Salud Pública versus saldos en tesorería del Fondo Local de Salud, correspondiente a la vigencia 2024, publicado en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 01/05/2025 - 29/08/2025 | 0% | 100% | 0% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.35 | Publicar y difundir documentos de análisis de los recursos del SGSSS y de planeación financiera territorial en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social. | Documentos de análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial, publicado en la sede electrónica del MSPS. | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.36 | Elaborar, actualizar y publicar el informe de la Oficina de Promoción Social sobre las transferencias realizadas por el MSPS, con cargo al Presupuesto General de la Nación, a las entidades territoriales y actores del sistema, en l. | Informe de la Oficina de Promoción Social sobre las transferencias realizadas por el MSPS de recursos del Presupuesto General de la Nación a las entidades territoriales y actores del sistema, actualizado y publicado en los micrositios de las dependencias de la sede electrónica del MSPS. | Transversalización del enfoque diferencial | Oficina de Promoción Social | 09/06/2025 - 31/12/2025 | 25% | 50% | 25% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.37 | Elaborar, actualizar y publicar el informe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres sobre las transferencias realizadas por el MSPS, con cargo al Presupuesto General de la Nación, a las entidades territoriales y actores del sistema. | Informe de la Oficina de Gestión territorial emergencias y desastres sobre las transferencias realizadas por el MSPS de recursos del Presupuesto General de la Nación a las entidades territoriales y actores del sistema, actualizado y publicado en el micrositio de las dependencias de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del riesgo de Desastres en Salud / Grupo de Apoyo a la Gestión Territorial en Salud | Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres | 21/05/2025-31/12/2025 | 40% | 40% | 20% | Cesar Leonardo Picón Arciniegas / Yolanda Castillo
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.38 | Elaborar, actualizar y publicar el informe de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria sobre las transferencias realizadas por el MSPS, con cargo al Presupuesto General de la Nación, a las entidades territoriales y actores del sistema. | Informe de la Dirección de prestación de servicio y atención primaria sobre las transferencias realizadas por el MSPS de recursos del Presupuesto General de la Nación a las entidades territoriales y actores del sistema, actualizado y publicado en los micrositios de las dependencias de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | David Scott Jervis Jalabe, Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.39 | Elaborar y socializar el documento con las medidas para la aclaración y saneamiento de deudas en el SGSSS. | Documento de medidas de aclaración y saneamiento de deudas. | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Rendición de Cuentas Seguimiento a la dirección estratégica de Talento Humano | 8.40 | Actualizar y publicar el informe de acuerdos de gestión de talento humano en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe de acuerdos de Gestión de talento humano actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Rendición de Cuentas Seguimiento a directrices relacionadas con EL SGSSS | 8.41 | Elaborar y publicar el informe del Sistema de Evaluación de Actores, correspondiente a Direcciones Territoriales de Salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para el monitoreo y evaluación de su desempeño. | Informe del Sistema de Evaluación de Actores: Direcciones Territoriales de Salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para monitorear y evaluar el desempeño, publicado en la sede electrónica del MSPS. | No pertenece a ningún proceso | Oficina de Calidad | 01/01/2025 - 31/03/2025 | 100% | 0% | 0% | Luz Adriana Zuluaga Salazar, Jefe Oficina de Calidad
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.42 | Publicar el registro de existencias de medicamentos de monopolio del Estado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Registro de existencias de medicamentos monopolio del Estado, publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.43 | Elaborar y publicar el informe de unidades vendidas de medicamentos de monopolio del Estado, discriminadas por grupo farmacológico y departamento adquirente, en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Informe de unidades vendidas de los medicamentos monopolio del Estado por grupo farmacológico y departamento que realiza la adquisición , publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | 22/05/2025 - 31/12/2025 | 0% | 50% | 50% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.44 | Elaborar y publicar el informe de farmacovigilancia sobre eventos adversos asociados a medicamentos de control especial y de monopolio del Estado, en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Informe de farmacovigilancia sobre eventos adversos asociados a medicamentos de control especial y monopolio del Estado, publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.45 | Planear, convocar y realizar mesas de trabajo dirigidas a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficio), con el fin de socializar el portafolio de medicamentos de monopolio del Estado y promover su uso racional. | Mesas de trabajo, dirigidas a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficio) referente al portafolio de medicamentos monopolio del Estado y su uso racional. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y liderazgo Equipo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública Consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional
Note on E30: Asus: Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión, conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 1474 del 2011
Note on D49: Asus Ajustar esta redacción.

## Iniciativas Adicionales
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 4 : INICIATIVAS ADICIONALES
9. INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2025 | 1 | 2 | 3
Trámites | 9.1 | Actualizar y adoptar el Plan de Incentivos para fomentar el uso de trámites en línea, incluyendo trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP), con base en los resultados obtenidos en las pruebas piloto realizadas. | Plan de incentivos para incrementar el uso de trámites en línea (para trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP)) actualizado y adoptado de acuerdo con las pruebas piloto. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/04/2025 - 31/12/2025 | 20% | 40% | 40%
Trámites | 9.2 | Diseñar e implementar campañas de socialización dirigidas a ciudadanías y servidores públicos del MSPS, con el objetivo de promover la apropiación de las mejoras implementadas en los trámites institucionales. | Campañas de socialización para la apropiación de las mejoras en materia de trámites a ciudadanías y servidores públicos. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/07/2025 - 29/08/2025 | 0% | 100% | 0%
Trámites | 9.3 | Diseñar, elaborar y publicar infografías y piezas comunicativas que informen claramente sobre trámites y servicios, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y facilitando la comprensión para los diferentes públicos objetivo. | Infografías o piezas de comunicación publicadas en cumplimiento a la normatividad vigente en relación con trámites y servicios. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100%
Trámites | 9.4 | Proponer mejoras técnicas en la estructura, contenido o enfoque metodológico para la Guía ASIG12 vigente | Aportes para la actualización de la "Guía de administración de trámites" (ASIG12) | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100%
Trámites | 9.5 | Revisar y cocrear, en colaboración con las áreas misionales del MSPS, la metodología de laboratorios de innovación de trámites SUIT, adaptándola a las necesidades específicas de los trámites misionales para fomentar procesos más eficientes y centrados en el usuario. | Metodología de laboratorios de innovación de trámites SUIT revisada y cocreada en el MSPS para los trámites misionales. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/06/2025 - 31/08/2025 | 0% | 100% | 0%
Trámites | 9.6 | Desarrollar y validar una metodología estructurada para la realización de laboratorios de innovación orientados a trámites, trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP), con el fin de implementarla en las áreas misionales del MSPS y promover mejoras continuas en los procesos. | Metodología para realizar laboratorios de innovación de trámites, trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP), implementar en las áreas misionales del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100%
Trámites | 9.7 | Elaborar un documento que identifique los aspectos técnicos, funcionales y de experiencia del usuario que requieren mejora en la Ventanilla Única de Trámites del MSPS | Documento de Identificación de aspectos para mejorar en la ventanilla única de trámites del MSPS de manera conjunta con OTIC. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 20/03/2025 - 07/05/2025 | 0% | 100% | 0%
Trámites | 9.8 | Diseñar y documentar una estrategia institucional que garantice el acceso inclusivo y equitativo a los trámites por parte de personas con discapacidad visual, en cumplimiento de los principios de accesibilidad digital y enfoque diferencial. | Documento de estrategia para el acceso a los trámites por parte de personas con discapacidad visual | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100%
Trámites | 9.9 | Elaborar y presentar el reporte de caracterización de los grupos de valor que acceden a las Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP) del MSPS. | Reporte de caracterizaciones de los grupos de valor que acceden a los Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP) del MSPS (4 en total) | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 01/09/2025 - 31/12/2025 | 0% | 0% | 100%
Trámites | 9.10 | Formular y hacer seguimiento del plan de Racionalización de Tramites en el aplicativo SUIT | 1 Plan de racionalización de trámites formulado en SUIT (enero) 3 reportes de seguimientos al plan de racionalización de trámites | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34%
Trámites | 9.11 | Realizar reporte de estadísticas de trámites publicados SUIT | Cuatro reportes estadísticos Matriz consolidada de estadística de trámites publicados en el SUIT (anual) | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 33% | 33% | 34%
Trámites | 9.12 | Realizar monitoreo semestral del estado del trámites tipo, OPA, CAIP y trámites modelo de las dependencias responsables Minsalud | Dos matrices Monitoreos MSPS: tramites, tramites tipo, OPA y CAIP del MSPS | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/06/2025 - 31/12/2025 |  | 50% | 50%
Trámites | 9.13 | Realizar monitoreo semestral al estado de implementación de la política de tramites a las entidades adscritas | Dos matrices de Monitoreos del estado de implementación de la política de tramites en entidades adscritas: | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/06/2025 - 31/12/2025 |  | 50% | 50%
Trámites | 9.14 | Realizar jornadas de socialización y divulgación a las entidades adscritas del sector salud en lo relacionado con trámites tipo, modelo, OPA y CAIP en el marco de la Política de racionalización de trámite y su reglamentación asociada | Tres jornada de sensibilización y divulgación | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 01/05/2025 - 31/12/2025 |  | 25% | 75%
Relacionamiento Estado Ciudadanías | 9.15 | Diseñar, coordinar y entregar el Premio Nacional a la entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1566 de 2012. | Premio Nacional a la entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, Ley 1566, Art. 8. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 20% | 40% | 40%
Relacionamiento Estado Ciudadanías | 9.16 | Adoptar y publicar la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía 2025 en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Estrategia de servicio a las ciudadanías 2025, adoptada y publicada en el menú "transparencia" de la sede electrónica del MSPS | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 12/01/2025 - 31/07/2025 | 50% | 50% | 0%
Relacionamiento Estado Ciudadanías | 9.17 | Elaborar, adoptar y publicar el plan de trabajo para la construcción del "Modelo de Estrategia de Relacionamiento Estado-Ciudadanías del MSPS-2025". | Plan de trabajo para elaborar el "Modelo de estrategia de relacionamiento Estado-ciudadanías del MSPS-2025", adoptado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | 1/07/2025 - 31/12/2025 | 0% | 30% | 70%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y liderazgo Equipo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública Consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional