## Estrategia 2025
Estrategia de servicio a ciudadanías - 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social
Componentes de la estrategia | Defición estratégica |  |  |  | Responsables y corresponsables de la ejecución | [6 empty] | Tiempo de ejecución |  | Identificación del indicador |  |  |  | Avance cuatrimestral del indicador
| Objetivos | Consecutivo | Acción | Producto | Proceso | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad responsable de la ejecución | Nombre del funcionario(a) responsable | Correo electrónico del funcionario(a) responsable | Dependencia(s) corresponsable(s) en la ejecución | Nombre del funcionario(a) corresponsable | Correo electrónico del funcionario(a) corresponsable | Fecha de inicio día/mes/año | Fecha de finalización día/mes/año | Nombre del Indicador | Tipo de indicador | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 1 | 2 | 3
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio a ciudadanías | Planificar y estructurar el proceso metodológico para el diseño y formulación de la Estrategia de servicio a las ciudadanías 2025 y la Política de servicio a las ciudadanías del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | 1 | Elaborar el documento del plan de trabajo para el diseño y formulación de la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2025 y la Política de Servicio a las Ciudadanías del MSPS. | Documento del plan de trabajo para diseñar y formular la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025" y la "Política de servicio a ciudadanías del MSPS" elaborado y aplicado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-31 | Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación del plan de trabajo | Gestión | (Número de etapas cumplidas del plan / Total de etapas planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33% | 33% | 34%
| Diseñar y formular la estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - vigencia 2025 | 2 | Realizar mesas técnicas con las dependencias del MSPS para concertar la Estrategia de Servicio a las ciudadanías - 2025. | Mesas técnicas realizadas con las dependencias del MSPS para socializar, concertar, priorizar y definir acciones, responsables e indicadores de las intervenciones a incluir en la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025". | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-07-24 | Número de mesas técnicas realizadas con participación de dependencias misionales y de apoyo del MSPS | Gestión | Número de mesas técnicas realizadas / Número de mesas técnicas programadas × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 80% | 0%
|  | 3 | Consolidar la matriz de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía del MSPS 2025, en sus distintos componentes, para su implementación. | Matriz de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025" consolidada. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-07-31 | Porcentaje de avance en la consolidación de la matriz de la Estrategia de servicio a ciudadanías 2025. | Gestión | (Número de componentes completados de la matriz / Total de componentes previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 80% | 0%
|  | 4 | Gestionar desde la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la inclusión de la presentación de la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2025 ante dicha instancia (previa solicitud del GREC) | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025" | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025", aprobada y firmada | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025", aprobada y firmada | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 5 | Actualizar el Plan de Acción Institucional del MSPS con la incorporación de la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2025. (previa solicitud del GREC) | Plan de Acción Institucional 2025 actualizado | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-10-05 | Plan de acción institucional 2025 actualizado, a partir de la solicitud de GREC | Producto | 1 Plan de acción institucional 2025 actualizado, a partir de la solicitud de GREC | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 6 | Coordinar la publicación de la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2025, en la sede electrónica institucional, garantizando su disponibilidad para consulta ciudadana. | Enlace virtual a la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025" publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-08-29 | "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2025" publicada | Producto | 1 enlace publicado | Unidad | 0% | 100% | 0%
| Elaborar el autodiagnóstico institucional sobre la oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS | 7 | Diseñar, formular y aplicar los instrumentos de recolección de información para el autodiagnóstico institucional sobre la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por la entidad para las ciudadanías y grupos de valor. | Instrumentos diseñados y aplicados para la recolección de información entre las dependencias de apoyo y misionales del MSPS, para elaborar el autodiagnóstico institucional sobre la oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-07-15 | Número de instrumentos diseñados para la recolección de información para el autodiagnóstico institucional | Producto | 1 instrumentos de recolección de información para el autodiagnóstico institucional con dependencias de apoyo 1 instrumentos de recolección de información para el autodiagnóstico institucional con dependencias misionales. | Unidad | 50% | 50% | 0%
|  | 8 | Realizar mesas técnicas con las dependencias de apoyo y estratégicas del MSPS para aplicar el instrumento de recolección de información para elaborar el autodiagnóstico institucional. | Mesa técnicas realizadas para aplicar el instrumento de recolección de información de autodiagnóstico con las dependencias de apoyo y estratégicas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 19/02/ 2025 | 21/07/2025 | Número de mesas técnicas realizadas con las dependencias de apoyo para aplicar el instrumento | Gestión | (Número de mesas técnicas realizadas / Número de mesas técnicas planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 50% | 50% | 0%
|  | 9 | Consolidar los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de autodiagnóstico aplicados en las dependencias de apoyo, misionales y estratégicas. | Matrices de consolidación de resultados de los instrumento de autodiagnóstico aplicados en las dependencias de apoyo, misionales y estratégicas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Equipo técnico de la Estrategia y la Política de servicio a ciudadanías |  |  | 2025-04-29 | 2025-08-29 | Matriz de resultados del autodiagnóstico aplicado en las dependencias de apoyo consolidada. | Producto | 1 Matriz de resultados del autodiagnóstico aplicado en las dependencias de apoyo. 1 Matriz de resultados del autodiagnóstico aplicado en las dependencias misionales y estratégicas. | Unidad | 0% | 100% | 0%
|  | 10 | Elaborar el documento de autodiagnóstico institucional sobre la oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS. | Documento "Autodiagnóstico institucional sobre oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS", elaborado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-09-29 | Documento "Autodiagnóstico institucional sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS" elaborado | Producto | 1 documento "Autodiagnóstico institucional sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención a las ciudadanías dispuestos por el MSPS", | Unidad | 0% | 30% | 70%
| Identificar y caracterizar a ciudadanías y grupos de valor y analizar la experiencia ciudadana en los diferentes escenarios de relacionamiento con la entidad. | 11 | Ajustar y validar los instrumentos de recolección de información ente las ciudadanías y grupos de valor para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS. | Instrumentos de recolección de información para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS ajustados y validados por el equipo técnico de la ESC y PSC. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-05-24 | Instrumentos de recolección de información para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS doseñados | Producto | 1 instrumento de recolección de información para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor 1 instrumento de recolección de información para: ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS | Unidad | 50% | 50% | 0%
|  | 12 | Validar con el DAFP los instrumentos de recolección de información ente las ciudadanías y grupos de valor para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS. | Instrumentos de recolección de información para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS, validados con el DAFP. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-26 | Instrumentos de recolección de información validados con el DAFP | Producto | 1 instrumento de recolección de información para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor validado con el DAFP 1 instrumento de recolección de información para: ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS validado con el DAFP | Unidad | 0% | 100% | 0%
|  | 13 | Llevar a cabo el piloto y la aplicación masiva de los sondeos entre las ciudadanías y grupos de valor de los instrumentos para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS. | Matrices de consolidación de resultados de los instrumentos aplicados entre las ciudadanías y grupos de valor para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-10-01 | Matrices de resultados de sondeo para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor y ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS consolidadas | Producto | 1 matriz de resultados de sondeo para: i) identificar y caracterizar a las ciudadanías y grupos de valor. 1 matriz de resultados de sondeo para: ii) evaluar la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS. | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 14 | Elaborar el documento de identificación y caracterización de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS, basado en la sistematización de la información recolectada con los instrumentos diseñados para tal fin. | Documento "Identificación y caracterización de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS", elaborado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Documento "Identificación y caracterización de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS" elaborado | Producto | 1 documento "Identificación y caracterización de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS" | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 15 | Elaborar el documento de análisis de la percepción de la experiencia ciudadana sobre los servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS, basado en la sistematización de la información recolectada con los instrumentos diseñados para tal fin. | Documento de análisis de la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS, elaborado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Documento de análisis de la percepción de la experiencia ciudadana sobre la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS elaborado. | Producto | 1 documento de análisis de la percepción de la experiencia ciudadana sobre la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención dispuestos por el MSPS | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 16 | Diseñar, consolidar y analizar un documento técnico que caracterice a las ciudadanías que presentan Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) ante el Ministerio de Salud y Protección Social. | Documento de caracterización de ciudadanías que interponen Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia (PQRSD) ante el MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Documento técnico de caracterización de ciudadanías PQRSD elaborado | Producto | (Documento técnico elaborado / Documento técnico planeado) × 100 | Porcentaje (%) | 50% | 50% | 0%
| Actualizar la Política de servicio a ciudadanías del MSPS | 17 | Diseñar y formular el documento preliminar de la Política de Servicio a las Ciudadanías del MSPS, como insumo base para su revisión, validación y adopción institucional. | Documento preliminar de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" diseñado y formulado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Documento preliminar de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" elaborado. | Producto | 1 documento preliminar de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 18 | Validar al interior del MSPS el documento preliminar de la Política de servicio a las ciudadanías del MSPS. | Documento de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" validado con las dependencias del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en la gestión de validación del documento de la Política de servicio a ciudadanías del MSPS con las dependencias misionales y de apoyo | Gestión | (Número de actividades de validación realizadas / Número total de actividades de validación planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 19 | Validar con las ciudadanías y grupos de valor el documento preliminar de la Política de servicio a las ciudadanías del MSPS. | Documento de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" validado con las ciudadanías y grupos de valor. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en la gestión de validación del documento de la Política de servicio a ciudadanías del MSPS con ciudadanías y grupos de valor | Gestión | (Número de actividades de validación realizadas / Número total de actividades de validación planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 20 | Ajustar el documento definitivo de la Política de servicio a las ciudadanías del MSPS. | Documento de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" en versión definitiva. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Documento definitivo de la Política de servicio a ciudadanías del MSPS. | Producto | 1 documento de la Política de servicio a ciudadanías del MSPS | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 21 | Gestionar desde la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la inclusión de la presentación de la Política de Servicio a las Ciudadanías del MSPS ante dicha instancia (previa solicitud del GREC) | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Política de Servicio a las Ciudadanías del MSPS", aprobada y firmada | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Política de Servicio a las Ciudadanías del MSPS", aprobada y firmada | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 22 | Coordinar la publicación de la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS", en la sede electrónica institucional, garantizando su disponibilidad para consulta ciudadana. | Enlace virtual a la “Política de servicio a ciudadanías del MSPS" publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Política de servicio a ciudadanías del MSPS publicada | Producto | 1 enlace publicado | Unidad | 0% | 0% | 100%
| Diseñar y formular la estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - vigencia 2026 | 23 | Realizar mesas técnicas con las dependencias del MSPS para concertar la Estrategia de Servicio a las ciudadanías – 2026. | Mesas técnicas realizadas con las dependencias estratégicas, misionales y de apoyo del MSPS concertar la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026" | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en la realización de mesas técnicas para la construcción de la Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS – 2026 | Gestión | (Número de mesas técnicas realizadas / Número total de mesas técnicas planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 24 | Gestionar desde la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la inclusión de la presentación de la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2026 ante dicha instancia (previa solicitud del GREC) | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026" | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026", aprobada y firmada | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026", aprobada y firmada | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 25 | Viabilizar y Consolidar el Plan de Acción Institucional del MSPS, incorporando la Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS – 2026. (previa formulación solicitada por el GREC) | Plan de Acción Institucional 2026 aprobado | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | 2025-11-01 | 2026-01-31 | Plan de acción institucional 2026 aprobado | Producto | 1 Plan de acción institucional 2026 aprobado | Unidad | 100% | 0% | 0%
|  | 26 | Coordinar la publicación de la Estrategia de servicio a las ciudadanías del MSPS – 2026, en la sede electrónica institucional, garantizando su disponibilidad para consulta ciudadana. | Enlace virtual a la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026" publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | jelopezv@Minsalud.gov.co | 2025-12-30 | 2026-01-31 | Publicación en la sede electrónica del MSPS de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS - 2026" | Producto | Enlace publicado | Unidad | 0% | 0% | 100%
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Estimular y mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los servidores públicos del MSPS para la atención y relacionamiento con las ciudadanías. | 27 | Diseñar y elaborar un documento de propuesta para identificar y priorizar temáticas de capacitación y/o formación para los servidores públicos y contratistas del MSPS, a ser incluidas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y/o en los instrumentos de inducción y reinducción de la institución. | Documento de propuesta de temáticas de capacitación y/o formación a servidores públicos del MSPS, a incluir en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y/o en los instrumento de inducción y reinducción, en materia de servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-07 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de propuesta de temáticas de capacitación. | Producto | (Número de secciones o temáticas formuladas / Total de secciones o temáticas planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 100% | 0%
|  | 28 | Articular con la Subdirección de Gestión de Talento Humano del MSPS (Grupo de Bienestar y Desarrollo) acciones conjuntas y/o temáticas de capacitación y/o formación para los servidores públicos y contratistas del MSPS, en materia de servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías. | Acta de reunión de concertación de temáticas de capacitación y/o formación y de acciones conjuntas, entre el Grupo de relación Estado - ciudadanías y la Subdirección de Gestión de Talento Humano del MSPS (Grupo de Bienestar y Desarrollo) para los servidores públicos y contratistas, en materia de servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordiando Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | 2025-07-17 | 2025-12-30 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones concertadas , entre el Grupo de relación Estado - ciudadanías y la Subdirección de Gestión de Talento Humano del MSPS (Grupo de Bienestar y Desarrollo). | Gestión | (Número de acciones realizadas / Número total de acciones planificadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 29 | Actualizar, implementar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones y formación dirigido a los servidores del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para el segundo semestre de 2025, incorporando temáticas orientadas al fortalecimiento del servicio público y la gestión con enfoque ciudadano. | Cronograma de capacitación y formación a los servidores del MSPS actualizado para el segundo semestre de 2025 con acciones en materia de servicio y relacionamiento con las ciudadanías, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, excelencia y ética de lo público. Enlace Cronograma PIC ajustado con las solicitudes de capacitación en el tema: \\minspsvm95\SubdirecciónGestiónTalentoHumano\2025\2 Formación y Capacitación\PIC 2025\2025\GTHF08 - Plan Institucional de Capacitación 2025.xlsx | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía Grupo Gestor Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Sergio Eduardo Bobadilla Cruz, Contratista Grupo de Bienestar y Desarrollo | sbobadilla@minsalud.gov.co | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Cumplimiento | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados / Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 30 | Planear, ejecutar y evaluar jornadas de capacitación y formación a servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) durante el año 2025, con el propósito de fortalecer las competencias institucionales y personales. | Jornadas de capacitación y formación realizadas a servidores públicos del MSPS durante 2025, en materia de servicio y relacionamiento con las ciudadanías, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, excelencia y ética de lo público. | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo Sergio Eduardo Bobadilla Cruz, Contratista Grupo de Bienestar y Desarrollo | sbobadilla@minsalud.gov.co | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cumplimiento, Satisfacción e Impacto (Formación de más de 20 horas). | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados /Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 31 | Diseñar y producir material pedagógico sobre temáticas priorizadas en materia de servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías, para ser incluidas en la estrategia de inducción y reinducción y/o en el cronograma del PIC institucional para los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Material pedagógico elaborado sobre temáticas priorizadas en materia de servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías para ser incluidas en la estrategia de inducción y reinducción para los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-07 | Porcentaje de avance en la elaboración del material pedagógico previsto | Gestión | (Número de materiales pedagógicos elaborados / Número total de materiales pedagógicos planificados) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 100% | 0%
|  | 32 | Diseñar, coordinar y ejecutar jornadas de inducción y reinducción dirigidas a servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el objetivo de fortalecer sus competencias en temas relacionados con servicio y relacionamiento con las ciudadanías, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, excelencia y ética de lo público. | Jornadas de inducción y reinducción realizadas a servidores públicos del MSPS en materia de servicio y relacionamiento con las ciudadanías, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, excelencia y ética de lo público. | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía Grupo Gestor Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas Grupo Comunicaciones | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Sergio Eduardo Bobadilla Cruz - Contratista Grupo Bienestar y Desarrollo Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | ztorres@minsalud.gov.co sbobadilla@minslaud.gov.co | 2025-07-17 | 2025-12-30 | Cumplimiento y Satisfacción | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados / Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 0% | 100% | 0%
|  | 33 | Planear, desarrollar y hacer seguimiento a jornadas de socialización orientadas a promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público, como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público en los servidores del Ministerio de Salud y Protección Social. | Jornadas de socialización para promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de Bienestar y Desarrollo | Sergio Eduardo Bobadilla Cruz, Contratista Grupo Bienestar y Desarrollo Juan Alexander Carrillo Torres, Contratista Grupo Bienestar y Desarrollo | sbobadilla@minsalud.gov.co jcarrillot@minsalud.gov.co | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cumplimiento, Satisfacción | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados / Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 34 | Coordinar y ejecutar jornadas de socialización dirigidas a los servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el fin de divulgar y promover la comprensión y aplicación de los manuales, guías y protocolos institucionales relacionados con la atención y el relacionamiento con las ciudadanías. | Jornadas de socialización realizadas a los servidores públicos del MSPS sobre los manuales, guía y protocolos de atención y relacionamiento con las ciudadanías y su aplicación. Enlace Cronograma PIC ajustado con las solicitudes de capacitación en el tema: \\minspsvm95\SubdirecciónGestiónTalentoHumano\2025\2 Formación y Capacitación\PIC 2025\2025\GTHF08 - Plan Institucional de Capacitación 2025.xlsx | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía. Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas Grupo Bienestar y Desarrollo Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas Luz Helena Ochoa Torres, Contratista Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, Grupo de Desarrollo Organizacional Sergio Eduardo Bobadilla Cruz, Contratista Grupo Bienestar y Desarrollo | ztorres@minsalud.gov.co cgutierrezo@minsalud.gov.co lochoat@minsalud.gov.co sbobadilla@minsalud.gov.co | 2025-07-24 | 2025-12-30 | Cumplimiento, Satisfacción | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados / Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 0% | 100% | 0%
|  | 35 | Diseñar, implementar y evaluar campañas informativas dirigidas a los servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el propósito de promover el conocimiento, apropiación y práctica del Código de Integridad y sus valores en el ejercicio de lo público. | Campañas informativas para promover el Código de Integridad entre los servidores públicos del MSPS. Mayo: Divulgación Código de Integridad en El Saludable https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Boletininterno/Boletin-interno-1469.aspx | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía. Grupo de comunicaciones | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | ztorres@minsalud.gov.co jelopezv@minsalud.gov.co | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cumplimiento, Satisfacción | Cumplimiento | Cumplimiento: % Cumplimiento = Número de escenarios de formación PIC ejecutados / Número de escenarios de Formación PIC planteados | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 36 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a campañas de difusión interna en el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el fin de promover el conocimiento, apropiación y correcta aplicación de los manuales, guías y protocolos institucionales sobre atención y relacionamiento con las ciudadanías por parte de los servidores públicos. | Campañas de difusión al interior del MSPS realizadas, para promover entre los servidores públicos el conocimiento y apropiación de manuales, guías y protocolos de atención y servicio a las ciudadanías y su aplicación. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | Jelopezv@minsalud.gov.co | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Porcentaje de campañas internas realizadas para promover el conocimiento y aplicación de manuales, guías y protocolos de atención a la ciudadanía | Eficacia | (Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 37 | Incluir en el plan de entrenamiento y de comunicación del sistema integrado de gestión (SIG) y modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) temáticas relacionadas con la estrategia de servicio a la ciudadanía. | Sesiones de sensibilización sobre la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía, incluidas en el Plan de Entrenamiento y Comunicación del sistema integrado de gestión (SIG) y modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) . | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Luz Elena Ochoa Torres, Contratista, Grupo de Desarrollo Organizacional | lochoat@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Plan de entrenamiento SIG/MIPG 2025 actualizado | Cumplimiento | 1 Plan de entrenamiento SIG/MIPG 2025 actualizado | Unidad | 0% | 100% | 0%
|  | 38 | Diseñar, implementar y hacer seguimiento a una estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos dirigida a los servidores públicos que interactúan directamente con la ciudadanía en la primera línea de relacionamiento, con el propósito de fortalecer la cultura de servicio en el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos adoptada, dirigida a los servidores públicos, que interactúan con la ciudadanía en la primera línea de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo Bienestar y Desarrollo | Herson Parra, Coordinador Grupo de Bienestar y Desarrollo | hparra@minsalud.gov.co | Grupo de relación Estado - ciudadanía. Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas Grupo Bienestar y Desarrollo | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas Herson Parra Rojas - Grupo Bienestar y Desarrollo | ztorres@minsalud.gov.co cgutierrezo@minsalud.gov.co hparra@minsalud.gov.co | 2025-08-29 | 2025-04-01 | Cumpliomiento | Cumplimiento | Incentivos entregados por evaluación del desempeño sobresaliente / Incentivos programados*100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Fortalecer el acceso, accesibilidad y usabilidad web para la atención a ciudadanías y grupos de valor en la sede electrónica del MSPS. | 39 | Elaborar propuesta para la actualización del menú del micrositio de trámites, ubicado en el menú de 'Atención y servicio a las ciudadanías' de la sede electrónica del MSPS. | Documento de propuesta para la actualización del menú del micrositio de trámites, ubicado en el menú de 'Atención y servicio a las ciudadanías' de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / Grupo Desarrollo Organizacional | Ángela Rodríguez, Contratista Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / Grupo de Desarrollo Organizacional | arodriguezm@Minsalud.gov.co | 2025-04-05 | 2025-05-07 | Documento de propuesta para actualizar el micrositio de trámites | Producto | 1 documento propuesta para actualziar micrositio de trámites elaborado | Unidad | 0% | 100% | 0%
|  | 40 | Diseñar e implementar un proyecto de mejora de la ventanilla de trámites y servicios de la sede electrónica del MSPS, enfocado en optimizar su contenido, organización, usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico. | Plan de mejora de la ventanilla de trámites y servicios de la sede electrónica del MSPS, con el objetivo de sustituir la versión actual desarrollada en tecnología ASPX bajo una arquitectura monolítica y con estilos visuales desalineados del nuevo portal institucional. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Equipo Gobierno Digital - OTIC Grupo de Comunicaciones | Guillermo Cadena | gcadena@minsalud.gov.co | 2025-03-03 | 2025-12-15 | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del micrositio de trámites de acuerdo al alcance de lo definido para el alcance 2025 | Resultado | (# de actividades del plan ejecutadas / Total de actividades del plan)×100 | Porcentaje (%) | 10% | 20% | 70%
|  | 41 | Actualizar el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano (CESC) del MSPS, mediante la revisión, reorganización de su contenido, estructura, usabilidad y accesibilidad, garantizando un diseño gráfico coherente, una identificación unificada. | Centro especializado de servicio al ciudadano /CESC) actualizado desde el punto de vista de su contenido, organización, usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), con la posibilidad de una navegación lineal y continua y herramientas para favorecer la comunicación con las personas con discapacidad auditiva y visual. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano – CESC | Eficacia | (Número de actividades realizadas/ Total de actividades programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 42 | Actualizar y optimizar el menú de ‘Atención y servicio a la ciudadanía’ del sitio web institucional del MSPS, específicamente en sus secciones de canales y peticiones, mediante una revisión integral de su contenido, estructura, usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico. | Menú de "Atención y servicio a la ciudadanía" en sus secciones de canales y peticiones actualizado, desde el punto de vista de su contenido, organización, usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), con la posibilidad de una navegación lineal y continua y herramientas para favorecer la comunicación, servicios y trámites a las ciudadanías, grupos de valor y personas con discapacidad auditiva y visual. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | Jelopezv@minsalud.gov.co | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización del menú de “Atención y servicio a la ciudadanía” en el sitio web institucional del MSPS | Eficacia | (Número de actividades realizadas/ Total de actividades programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 20% | 80%
| Implementar apoyos y ajustes razonables para facilitar el acceso, desplazamiento y uso de la infraestructura física y los servicios en el canal presencial del MSPS para las ciudadanías y grupos de valor. | 43 | Realizar adecuaciones locativas en la sede del canal presencial del MSPS, mediante el cambio e instalación de un nuevo sistema de salvaescaleras, con el fin de garantizar condiciones de accesibilidad segura y funcional para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y personas mayores. | Adecuaciones locativas (cambio del salvaescaleras) para favorecer el acceso de personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y personas mayores al canal presencial del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Subdirección de Operaciones | Alexandra Tarazona Carreño, Subdirectora de Gestión de Operaciones | atarazona@Minsalud.gov.co | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Porcentaje de avance en la adecuación locativa del canal presencial del MSPS para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad, movilidad reducida y personas mayores | Eficacia | (Número de adecuaciones realizadas / Total de adecuaciones previstas) × 100 En este caso, el total de adecuaciones previstas es 1 (sistema de salvaescaleras funcional). | Porcentaje (%) | 0% | 80% | 20%
|  | 44 | Diseñar, actualizar y publicar en lugar visible y accesible del canal presencial del MSPS los protocolos de atención a ciudadanías y grupos de valor, la carta de trato digno, información sobre sedes, canales de atención, horarios, y los derechos y deberes en salud, con el fin de garantizar la orientación y trato respetuoso para todas las personas que acceden a los servicios. | Protocolos de atención a ciudadanías y grupos de valor, carta de trato digno, información de sedes, canales de atención, horarios, derechos y deberes en salud, entre otros, publicados en lugar visible (en físico) en el canal presencial del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de piezas informativas y protocolos publicados en lugar visible del canal presencial del MSPS para orientar a ciudadanías y grupos de valor | Producto | (Número de piezas informativas orientadas a mejorar la atención al ciudadano/ Total de piezas previstas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 20% | 80%
| Actualizar, simplificar y/o expedir manuales, guías, formularios, protocolos y /o metodologías de orientación para los servidores públicos y contratistas del MSPS, para la atención de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS. | 45 | Elaborar Guía de emergencia y evacuación para el canal presencial del MSPS, incorporando una estrategia de atención preferencial que garantice la protección y asistencia adecuada a personas con discapacidad, movilidad reducida, personas mayores y mujeres gestantes, asegurando procedimientos claros durante situaciones de emergencia. | Guía de emergencia y evacuación para el canal presencial del MSPS, actualizado con la estrategia de atención preferencial a personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas mayores y mujeres gestantes. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo Apoyo logístico Subdirección de Operaciones | Ronald Alexander Quintero Viasus, Coordinador Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico Alexandra Tarazona Carreño, Subdirectora de Gestión de Operaciones | rquintero@minsalud.gov.co atarazona@Minsalud.gov.co | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la elaboración de la Guía de emergencia y evacuación con enfoque de atención preferencial en el canal presencial del MSPS | Producto | (Número de entregables elaborados / Total de entregables previstos) × 100 Para este caso: 1 entregable previsto (la guía actualizada). | Porcentaje (%) | 0% | 20% | 100%
|  | 46 | Actualizar y publicar en la sede electrónica del MSPS la Guía de lenguaje claro, comprensible e incluyente, con el fin de promover una comunicación accesible, transparente y respetuosa con todas las ciudadanías. | Guía de lenguaje claro, comprensible e incluyente del MSPS actualizada y publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación de la Guía de lenguaje claro, comprensible e incluyente del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 Total de entregables previstos = 1 (la Guía actualizada y publicada). | Porcentaje (%) | 0% | 20% | 80%
|  | 47 | Actualizar y publicar en el aplicativo MiGestion del MSPS el Manual de atención incluyente para poblaciones de especial protección constitucional, con el objetivo de fortalecer la atención diferencial, respetuosa y efectiva. | Manual de atención incluyente para poblaciones de especial protección constitucional, actualizado y publicado en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación del Manual de atención incluyente para poblaciones de especial protección constitucional del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 Para este caso, el total de entregables previstos es 1 (el manual actualizado y publicado en MiGestion). | Porcentaje (%) | 0% | 30% | 70%
|  | 48 | Actualizar y publicar en el aplicativo MiGEstión del MSPS el Manual Operativo de Servicio al Ciudadano, con el propósito de fortalecer la calidad, inclusión y pertinencia de la atención brindada a la ciudadanía. | Manual Operativo de Servicio al Ciudadano actualizado y publicado en el aplicativo MiGestión del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación del Manual Operativo de Servicio al Ciudadano del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 En este caso, el entregable previsto es 1 (el manual actualizado y publicado). | Porcentaje (%) | 0% | 30% | 70%
|  | 49 | Actualizar y publicar en el aplicativo MiGestión del MSPS la Guía de gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), con el fin de fortalecer los procesos de atención y respuesta eficiente a las solicitudes de la ciudadanía, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. | Guía de gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia PQRSD, actualizada y publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación de la Guía de gestión de PQRSDF del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 Total de entregables previstos = 1 (la Guía actualizada y publicada). | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 50 | Desarrollar y publicar la guía de usuarios del FNE en distintos canales: (Intranet, correo institucional, pantalla de recepción, sitio web público), en formato de video en versión corta e infografía. | Guía de usuario desarrollada y publicada en video en versión corta e infografía. | Gestión del servicio al ciudadano | Fondo Nacional de Estupefacientes - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO y Administrativa y Financiera | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Grupo Interno de Trabajo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes, coordinador del Grupo RAO | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Difusión, validación y socialización de la Guía del Usuario del FNE | Cumplimiento | Guia de usuario desrrollada | Unidad | 0% | 50% | 50%
|  | 51 | Actualizar y publicar en la sede electrónica del MSPS, específicamente en el menú de 'Atención y servicios a la ciudadanía', el Protocolo de atención al ciudadano y poblaciones de especial protección constitucional, con el objetivo de garantizar una atención inclusiva, respetuosa y efectiva, que responda a las necesidades diferenciadas de estos grupos poblacionales. | Protocolo de atención al ciudadano y poblaciones de especial protección constitucional actualizado y publicado en la sede electrónica del MSPS en el menú de "Atención y servicios a la ciudadanía". | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación del Protocolo de atención al ciudadano y poblaciones de especial protección constitucional del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 Para este caso, el total de entregables previstos es 1 (el protocolo actualizado y publicado). | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 52 | Revisar y analizar la metodología e instrumentos existentes actualmente para la definición de la oferta institucional de cara a las normas y requerimientos tanto del SIG como del MIPG y determinar de manera conjunta entre OAPES y GREC si se requiere hacer ajustes o la necesidad de elaborar otros instrumentos por parte de otras dependencias. | Documento de análisis de la revisión de la metodología y los instrumentos actualmente utilizados para la definición de la oferta institucional, desde el sistema integrado de gestión. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Luz Elena Ochoa Torres, Contratista, Grupo de Desarrollo Organizacional | lochoat@minsalud.gov.co | Grupo realción Estado ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía | ztorres@minsalud.gov.co | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Documento de análsis de la metodología elaborado | Cumplimiento | 1 Documento de análsis de la metodología elaborado | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 53 | Elaborar, en articulación con las dependencias del MSPS, la metodología de los "Laboratorios de Innovación Social" para mejorar la gestión de los trámites del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), las consultas de acceso a la información pública (CAIP) y otros procedimientos administrativos (OPA), por parte de las ciudadanías y grupos de valor. | Documento de metodología para realizar "Laboratorios de Innovación Social", en materia de trámites del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), consultas de acceso a la información pública (CAIP) y otros procedimientos administrativos (OPA). | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Neyda Sánchez Vergara, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nsanchezv@Minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de metodología | Gestión | (Número de actividades de gestión realizadas / Número total de actividades planificadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
| Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), solicitudes de información, servicios y trámites y la administración de los canales de atención dispuestos por la entidad para las ciudadanías y grupos de valor. | 54 | Actualizar y adecuar tecnológicamente el formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) dispuesto en el Menú de ‘Atención y Servicios a la Ciudadanía’ del MSPS, mejorando su funcionalidad. | Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) dispuesto en el Menú de "Atención y Servicios a la Ciudadanía", actualizado y ajustado con adecuaciones tecnológicas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo Administración Documental y Archivo Subdirección administrativa - Grupo de Soporte informático | Luz Ivett Rozo, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo Diana Milena Garnica, Coordinadora Grupo Soporte Informatico | lrozo@minsalud.gov.co dgarnica@Minsalud.gov.co | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización tecnológica del formulario de PQRSDF del MSPS en el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 En este caso, el total de entregables previstos es 1 (el formulario actualizado y funcional en la sede electrónica). | Porcentaje (%) | 0% | 20% | 80%
|  | 55 | Desarrollar e implementar una ventana emergente informativa en el formulario web de PQRSDF del MSPS, que permita socializar de manera clara y accesible las competencias y no competencias del MSPS y de otras entidades relacionadas, antes de que las ciudadanías y grupos de valor inicien el diligenciamiento del formulario, con el fin de mejorar la comprensión del ámbito de acción institucional y orientar adecuadamente las solicitudes. | Ventana emergente para socializar entre los ciudadanías y grupo de valor, las competencias del MSPS y de otras entidades (antes de diligenciar el formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia - PQRSD) publicado en el formulario web. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Porcentaje de avance en la implementación de la ventana emergente informativa sobre competencias institucionales en el formulario web de PQRSDF del MSPS | Producto | (Número de funcionalidades implementadas / Total de funcionalidades previstas) × 100 Para este caso, el total de funcionalidades previstas es 1 (la ventana emergente completamente operativa y publicada en el formulario web). | Porcentaje (%) | 20% | 80% | 0%
| Desarrollar estrategias de diálogo, formación y/o información para las ciudadanías y grupos de valor sobre los servicios, atención y relacionamiento con las ciudadanías y grupos del valor. | 56 | Diseñar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS sobre las competencias legales del MSPS. | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS sobre las competencias legales del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización sobre las competencias legales del MSPS, trámites, servicios y canales dispuestos por el MSPS. | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 57 | Diseñar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS orientadas a fortalecer los conocimientos en materia de trámites, trámites modelo, consultas de acceso a la información pública (CAIP) y otros procedimientos administrativos (OPA) ante el MSPS. | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS en materia de trámites. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Neyda Sánchez Vergara, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nerivas@Minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización en materia de trámites a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS . | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 58 | Planificar y realizar laboratorios de lenguaje claro con ciudadanías y grupos de valor, con el propósito de co-crear y validar contenidos institucionales que sean comprensibles, inclusivos y adaptados a las necesidades comunicativas de diversos públicos. | Laboratorios de lenguaje claro realizados con ciudadanías y grupos de valor. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de laboratorios de lenguaje claro realizados con ciudadanías y grupos de valor, respecto a los programados | Producto | (Número de laboratorios realizados / Número de laboratorios programados) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 59 | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a los servidores y contratistas del MSPS, entidades adscritas del sector y/o ciudadanías y grupos de valor del MSPS, para promover el uso y apropiación de herramientas web de accesibilidad (softwares JAWS y ZoomText). | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a los servidores y contratistas del MSPS, entidades adscritas del sector y/o ciudadanías y grupos de valor del MSPS, sobre las herramientas web de accesibilidad de información, softwares JAWS y zoom text para personas con baja visión o con discapacidad visual. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Neyda Sánchez Vergara, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nsanchezv@Minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización a los servidores y contratistas del MSPS, entidades adscritas del sector y/o ciudadanías y grupos de valor del MSPS sobre herramientas de accesibilidad web y softwares para personas con discapacidad visual. | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 60 | Planificar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias de socialización a las ciudadanías y grupos de valor sobre el derecho a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor sobre el derecho a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nerivas@Minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en las Jornadas de formación y/o estrategias de socialización a las ciudadanías y grupos de valor sobre el derecho a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
|  | 61 | Desarrollar jornadas de socialización y retroalimentación con la ciudadanía en los temas de competencia del FNE a través de sistemas multicanal. | Jornada de socialización y retroalimentación con la ciudadanía relacionada con las competencias legales del FNE. | Gestión del servicio al ciudadano | Fondo Nacional de Estupefaciente - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Grupo Intgerno de Trabajo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes, coordinador del Grupo RAO | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Índice de Efectividad en la Socialización y Retroalimentación Ciudadana a través de Sistemas Multicanal. (presencial, virtual, redes sociales, correo electrónico, entre otros) | Cumplimiento | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas * 100. | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 62 | Verificar el impacto de la implementación de la guía del usuario para la vigencia 2025 (foco en claridad, lenguaje claro e inclusivo y accesible), y definir responsable del mantenimiento y actualización de la guía. | Informe de validación de la implementación de la guía de usuario del FNE, a través de la encuesta implementada. | Gestión del servicio al ciudadano | Fondo Nacional de Estupefacientes - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO y Administrativa y Financiera | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Grupo Intgerno de Trabajo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes, coordinador del Grupo RAO | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Informe de la Guía implementada a través de la encuesta implementada. | Cumplimiento | Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas * 100. | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 63 | Elaborar y publicar un documento de buenas prácticas en el servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías aplicadas por el MSPS. | Documento de buenas prácticas en el servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías aplicadas por el MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de avance en la gestión para la elaboración del Documento de Buenas Prácticas en el servicio, atención y relacionamiento con las ciudadanías | Gestión | (Número de actividades de gestión realizadas / Número total de actividades planificadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 100%
| Mantener los canales de comunicación e información dispuestos por el MSPS, con contenidos de interés institucional, haciendo uso del lenguaje claro y facilitando que la ciudadanía la consulta de manera autónoma. | 64 | Elaborar y distribuir boletines de prensa con información clara, verificada y de interés público sobre temas relacionados con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), asegurando su difusión oportuna a medios de comunicación y su publicación en los canales institucionales. | Boletines de prensa producidos con información clara, verificada y de interés público, sobre temas que competen al MSPS, facilitando su distribución a medios de comunicación y su publicación en los canales institucionales. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Jenny Andrea Pinzon Ortiz, Auxiliar Administrativo, Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones | japinzono@Minsalud.gov.co jdiazc@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Nº de Boletines publicados | Producto | Total de boletines publicados en el Home MSPS / piezas generadas cuatrimestral (181 anuales/60 cuatrimestrales) | N° de Boletines | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 65 | Diseñar, producir y compartir contenidos informativos sobre novedades, campañas, decisiones y avances del MSPS, adaptados a las características de cada plataforma institucional, con el fin de facilitar su consulta por parte de la ciudadanía y promover su participación activa. | Contenidos informativos diseñados, producidos y compartidos para presentar novedades, campañas, decisiones y avances de la entidad; adaptados a cada una de sus plataformas, para que la ciudadanía pueda consultarlos fácilmente y participar activamente. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Jenny Andrea Pinzon Ortiz, Auxiliar Administrativo, Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones | japinzono@Minsalud.gov.co jdiazc@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Nº de piezas publicadas redes sociales | Producto | Total de productos publicados (piezas gráficas, fotos y audivisuales) en la redes sociales MSPS / piezas generadas cuatrimestral (4200 anuales/1400 cuatrimestrales) | N° de productos | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Fortalecer los servicios ciudadanos digitales, garantizando un acceso seguro, eficiente y confiable, en cumplimiento de la política nacional de Gobierno Digital. | 66 | Implementar servicios para el intercambio seguro y eficiente de información entre el MSPS y entidades externas que se encuentran en ambientes de preproducción y QA, mediante el uso de la plataforma X-Road, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio TIC. | Entidades integradas en fase inicial al esquema de interoperabilidad a través de la plataforma X-Road. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Equipo Gobierno Digital - OTIC Infraestructura Sistemas de Información | Guillermo Cadena Claudia Molina | gcadena@minsalud.gov.co | 2025-07-10 | 2025-12-28 | Porcentaje de servicios interoperables implementados en X-Road respecto al total planificado. | Resultado | # de interoperabilidades en producción en X-Road / # total de interoperabilidades planificados en producción) × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 20% | 60%
|  | 67 | Elaborar un inventario que consolide los trámites institucionales que cumplen con los requisitos exigidos por el Ministerio TIC para su posible integración y publicación en la Carpeta Ciudadana Digital, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de servicios digitales orientados al ciudadano | Inventario de trámites y servicios del MSPS, identificado, caracterizado y priorizado, según los criterios establecidos por el Ministerio TIC (interoperabilidad, nivel de digitalización y valor público), para su incorporación progresiva en la Carpeta Ciudadana Digital. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Equipo Gobierno Digital - OTIC OAPES | Guillermo Cadena Angela Janeth Rodriguez | gcadena@minsalud.gov.co arodriguezm@minsalud.gov.co | 2024-03-04 | 2025-12-28 | Porcentaje de trámites institucionales que cumplen con los requisitos para la Carpeta Ciudadana Digital | Resultado | # de trámites y servicios que cumplen con los requisitos del MinTIC / # total de trámites y servicios identificados) × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 30% | 50%
|  | 68 | Realizar el diagnóstico, la evaluación y el análisis de complejidad e implicaciones técnicas, con el fin de definir la hoja de ruta para priorizar y establecer el orden de implementación de la autenticación digital en las soluciones del MSPS a partir de las siguientes vigencias. | Hoja de ruta para la implementación del servicio de autenticación digital en las soluciones del MSPS, elaborada conforme a los lineamientos del Modelo de Gobierno Digital y los estándares de interoperabilidad y protección de datos personales. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Grupo Sistemas de Información y Datos Equipo Gobierno Digital - OTIC | Willian Valencia Cabrera Guillermo Cadena | wvalencia@minsalud.gov.co gcadena@minsalud.gov.co | 2024-08-12 | 2025-12-28 | Hoja de ruta para implementación de autenticación digital formulada | Resultado | # de entregables definidos y validados ​ / # Total de entregables previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 20% | 60%
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Evaluar la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención a ciudadanías y grupos de valor del MSPS. | 69 | Actualizar y documentar la metodología para el cálculo del indicador calidad de respuesta a peticiones ciudadanas que ingresen al MSPS, asegurando que contemple aspectos técnicos para medir tiempo, oportunidad y eficacia en la atención de peticiones recibidas. | Metodología para el cálculo del indicador de “Calidad de respuesta a peticiones ciudadanas que ingresen al MSPS”, actualizado y publicado en el aplicativo MiGestión del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización y publicación de la metodología para el cálculo del indicador de calidad de respuesta a peticiones ciudadanas del MSPS | Producto | (Número de entregables finalizados / Total de entregables previstos) × 100 En este caso, el total de entregables previstos es 1 (la metodología actualizada y publicada). | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 70 | Implementar instrumentos de medición de percepción y satisfacción del servicio en los canales de Control Documental, videollamada y atención presencial del MSPS, mediante código QR y encuesta digital, con el fin de recoger información oportuna y representativa para mejorar la calidad y eficiencia del servicio. | Implementar en los canales de Control doc, videollamada y presencial, instrumentos de medición de la percepción y la satisfacción del servicio (código QR y encuesta). | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-12-15 | Mediciones periodicas de la percepción y satisfacción de las ciudadanías y proponer planes de mejora. | Eficacia | (Número de informes realizados / Número de informes programados) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 71 | Realizar seguimiento a la implementación de la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS 2025", en el marco de la Política de Servicio a las Ciudadanías | Informe de seguimiento a la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS 2025", en el marco de la Política de Servicio a las Ciudadanías. | Control y evaluación de la gestión | Oficina de Control interno de gestión | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno de gestión Guillermo Andrés Cuellar, contratista Oficina de Control Interno de gestión | aaldanat@minsalud.gov.co gcuellar@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento a la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS 2025" elaborado | Producto | 1 Informe de seguimiento a la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS 2025" | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 72 | Revisar y analizar la metodología e instrumentos existentes para la evaluación de la satisfacción de la experiencia ciudadana y determinar entre GDO, GREC, Canales los ajustes requeridos. | Documento de análisis de la revisión detallada de la metodología y los instrumentos actualmente utilizados para la evaluación de la satisfacción y experiencia ciudadana. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Luz Elena Ochoa Torres, Contratista, Grupo de Desarrollo Organizacional |  | Grupo de relación Estado - ciudadanía. Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Cecilia Gutiérrez, Coordiandora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | ztorres@minsalud.gov.co cgutierrezo@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Documento de análsis de la metodología elaborado | Cumplimiento | 1 Documento de análsis de la metodología elaborado | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 73 | Realizar los monitoreos periódicos en el marco de la estrategia de racionalización de trámites | Monitoreo: trimestral, semestral y anual de la estrategia de racionalización de trámites | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Ángela Rodríguez, contratista Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / Grupo de Desarrollo Organizacional | arodriguezm@minsalud.gov.co | Grupo de Relacionamiento Estado - ciudadanía. | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía | ztorres@minsalud.gov.co | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Documentos que den cuenta de los monitoreos periódicos realizados, en el marco de la estrategia de racionalización de trámites | Cumplimiento | 1 Documento que dé cuenta del monitoreo semestral, de la estretagia de racionalziaicón de trámites 1 Documento que dé cuenta del monitoreo anual, de la estretagia de racionalziaicón de trámites 1 documento que dé cuenta del monitoreo del 3er trimestre de 2025, de la estretagia de racionalziaicón de trámites | Unidad | 0% | 0% | 100%
|  | 74 | Elaborar y mejorar de manera continua los informes trimestrales de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas por el MSPS, asegurando su estructuración clara, analítica y orientada a la mejora del servicio. | Documentos de informes trimestrales en materia de seguimiento a PQRSDF mejorados, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas | Cecilia Gutiérrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-12-15 | Porcentaje de informes trimestrales de seguimiento a PQRSDF elaborados y publicados según lo programado | Producto | (Número de informes trimestrales publicados / Número de informes programados) × 100 Para un año calendario, se programan 4 informes trimestrales. | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 75 | Elaborar el informe anual de la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías del MSPS 2025", que documente los avances, logros, desafíos y lecciones aprendidas en su construcción, desarrollo e implementación. | Informe anual de gestión de la "Estrategia de servicio a ciudadanías del MSPS 2025". | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo de relación Estado - ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Informe anual de gestión de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía del MSPS 2025 elaborado | Producto | 1 informe de gestión de la Estrategia de Servicio a Ciudadanías del MSPS 2025 | Unidad | 0% | 0% | 100%

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE CAMBIO | CAMBIOS REALIZADOS | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | VERSIÓN