## LÍNEA 1. SS_PS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA ACELERAR EL ALCANCE DE LA ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B, A 2031, se logra el 90% de tratamiento exitoso en pacientes con tuberculosis A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | Establecer la puesta en marcha de un plan de aceleración para la disponibilidad y suministro de tecnologías innovadoras para el diagnóstico oportuno de TB (prueba molecular, equipos portátiles/ultra portátiles de biología molecular y radiología digital con DAC). | Establecer procesos de gestión y elaborar propuesta para la disponibilidad en proyectos de inversión de fortalecimiento tecnológico en las ESE para el diagnóstico oportuno de ITBL y TB activa incorporando equipos de prueba molecular, equipos en punto de atención portátiles/ultra portátiles de biología molecular y radiología digital con DAC. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905016 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
|  |  |  | Diseñar, establecer aval normativo e implementación del Plan de expansión para la descentralización del diagnóstico inicial con pruebas moleculares rápidas y el reporte oportuno (Menor a 48 horas) | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905055 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
|  |  |  | Actualización de los algoritmos nacionales de diagnóstico e implementación del tamizaje sistemático, integrando estos cambios en los lineamientos técnicos nacionales | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905055, 1903001, 1905014 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. |  |  | Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades para la expansión del tamizaje sistemático y la incorporación de tecnologías innovadoras, en articulación con la academia, sociedades científicas y otros actores sectoriales y estratégicos que garanticen la implementación efectiva y la adherencia a las nuevas herramientas diagnósticas en el marco de la respuesta nacional para la pre-eliminación de la tuberculosis. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905019 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud |  |  | Monitorear y realizar seguimiento de la incorporación de las nuevas tecnologías, su operatividad, control de calidad e incremento de la cobertura | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903052 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. |  | Implementación programática y la ampliación de los servicios de tratamiento preventivo de tuberculosis (TPT) con enfoque de modelo de cascada de atención, mejorando la adherencia al tratamiento, con seguimiento estricto de contactos | Actualizar lineamientos nacionales con la adopción de guías de OMS de TPT con modelo de cascada de atención integrando esquemas cortos (3HP, 1HP, 6 Lfx entre otros que se definan) ampliando poblaciones elegibles. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1905014 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio |  |  | Fortalecimiento de capacidades para la expansión de estrategias para garantizar el tratamiento preventivo de tuberculosis (TPT) | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. |  |  | Desarrollar estrategias para la descentralización de las pruebas para el diagnóstico de infección tuberculosa latente – ITBL | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
|  |  |  | Implementar estrategias de seguimiento estricto de contactos de las personas afectadas para TB garantizando el seguimiento al cumplimiento de algoritmo en menores de 5 años, 5-17 años y grupos vulnerables fortaleciendo la gestión, operatividad de la vigilancia, seguimiento y reporte. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905026 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. |  |  | Gestión presupuestal para la compra de medicamentos y lograr incrementar la compra de medicamentos de esquema corto para el TPT | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2025
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS |  |  | Implementar estrategias de adherencia y seguimiento mediante estrategias de información y comunicación con padres y cuidadores, apoyo psicosocial, seguimiento telefónico, domiciliario, comunitario. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905026 | Anual | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. |  |  | Desarrollar estrategias de articulación interprogramática con programas de atención e intersectorial con prisiones, bienestar familiar, bienestar social, OBC entre otros para el abordaje de poblaciones de riesgo de progresión a de infección a enfermedad | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905026, 1905054, 1905049 | Anual | MSPS - Actores sectoriales, sociales e intersectoriales | 2025
|  |  |  | Monitoreo y evaluación de la implementación programática integrando al sistema de información y estrategias de visualización de indicadores claves. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903052, 1905052 | Anual | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Fortalecer el control de infecciones, salas de aislamiento y garantía de elementos de protección personal con uso seguro | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905026 | Anual | ET, IPS | 2026

## LÍNEA 2.SIV
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA ACELERAR EL ALCANCE DE LA ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B. A 2031, se logra el 90% de tratamiento exitoso en pacientes con tuberculosis. A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | Desarrollar estrategias para implementar sistema de información en tiempo real y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis, monitoreo y evaluación a nivel local, regional y nacional para la toma de decisiones informadas. | Integrar un sistema de información con visualización de datos en tiempo real realizando la integración del paquete de datos digitales TB Surveillance Tracker (TB-CS) para DHIS2 que integra TB sensible, resistente, latente y acciones comunitarias/o el que se priorice con OTIC. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1905052 | Anual | MSPS, INS | 2025
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas |  |  | Implementar un plan integrado para la actualización de protocolo de VSP, plan de monitoreo y evaluación con los cambios técnico – programáticos y nuevas definiciones establecidas por la OMS desarrollando su divulgación y fortalecimiento de capacidades | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1903046, 1903052 | Anual | MSPS, INS | 2025
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria. |  |  | Consolidar e integrar la tuberculosis como evento prioritario en la Red de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad (ReVcom) mediante la implementación de estrategias participativas con líderes comunitarios, redes sociales y actores territoriales, orientadas a la identificación temprana y el reporte oportuno de casos sospechosos, articulando estos esfuerzos con los sistemas oficiales de vigilancia para mejorar la detección, el seguimiento de contactos y la respuesta local. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET | 2025
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. |  |  | Fortalecer las capacidades del personal responsable del subsistema de análisis de información, monitoreo y evaluación, responsable de la vigilancia en salud pública del evento mediante procesos de formación continua, asistencia técnica y uso de herramientas tecnológicas que garanticen la calidad, oportunidad y utilidad de los datos para la toma de decisiones en el marco de la pre-eliminación de la tuberculosis. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019, 1905026, 1905050 | Anual | MSPS, INS, ET | 2025
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. |  |  | Implementación de un sistema integrado de monitoreo y evaluación para tuberculosis con enfoque del impacto, desempeño, cobertura, oportunidad articulada con estrategias de divulgación técnica y comunitaria. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1905052 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2026
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. |  | Impulsar la investigación operativa en tuberculosis como herramienta para optimizar la respuesta programática s a nivel nacional y territorial a partir de alianzas interinstitucionales (Alianzas interinstitucionales). | Coordinar con las entidades territoriales la operatividad de la Red Nacional de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento en Tuberculosis – Red TB Colombia, mediante la asignación de recursos técnicos, humanos y financieros para el desarrollo de proyectos de investigación con énfasis en investigación operativa e implementación, en articulación con actores académicos, científicos, comunitarios y prioridades identificadas. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Promover el desarrollo de proyectos multicéntricos entre los nodos establecidos de la de Red TB Colombia acuerdo con las necesidades y/o cambios en los lineamientos de programa | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905037, 1905038, 1905039 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Fortalecer capacidades investigativas al talento humano en formulación, ejecución, análisis de estudios operativos y metodológicas para la investigación operativa en TB. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905039 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Socializar resultados con tomadores de decisiones, comunidades y actores del sistema de salud. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Incorporar hallazgos en la planeación programática y territorial y monitorear el desarrollo y los resultados de las investigaciones e innovaciones realizadas desde los territorios que puedan incorporarse en el PNCPT | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Consolidar la integración de indicadores clave en los sistemas de monitoreo y evaluación de tuberculosis, articulados con estrategias de divulgación técnica y comunitaria. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1905052 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025

## LÍNEA 3.DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA ACELERAR EL ALCANCE DE LA ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios. A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio. | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B. A 2031, se logra el 90% de tratamiento exitoso en pacientes con tuberculosis. A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | Consolidar a nivel territorial micro planificación en marco a los determinantes sociales de la salud y el cumplimiento de los lineamientos nacionales del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (PNPCTB) mediante la implementación del Plan Interprogramático, Multisectorial y de Monitoreo Basado en Comunidad, orientado a la transformación de los determinantes sociales y ambientales que inciden en la transmisión y progresión de la tuberculosis. | Desarrollar micro planificación frente a los determinantes sociales, poblaciones de alta vulnerabilidad y riesgo 2031 | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905026 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Implementar el plan interprogramático, multisectorial y la estrategia de monitoreo basado en Comunidad que fomente la creación o fortalecimiento de los comités técnicos y comunitarios de TB con participación de sociedad civil, asociaciones de pacientes, academia e investigadores. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Incorporar el enfoque de determinantes sociales y abordaje psico - emocional y psicosocial, así como la articulación de estrategias de asistencia social en los planes de acción en salud territoriales orientados a la pre-eliminación de la tuberculosis | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Diseñar estrategias integrales de información, comunicación y educación (IEC) para la sensibilización y empoderamiento frente a la tuberculosis, a partir de la caracterización de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) a nivel nacional y subnacional utilizando medios comunitarios y estrategias de difusión de preferencia incluyendo redes sociales para difundir mensajes de prevención, adherencia entre otros adaptados culturalmente. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905026, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Desarrollar una caja de herramientas pedagógicas dirigida a equipos de salud, actores comunitarios e intersectoriales, adaptadas a los contextos socioculturales y territoriales, con enfoque en determinantes sociales. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905026, 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Implementar espacios intersectoriales que impacten en los DSS y el desarrollo del plan de eliminación de la tuberculosis con protección y/o asistencia social, educación comunitaria sobre la enfermedad y eliminación de estigma, apoyo económico y soporte nutricional | Mapeo de actores y activación de comités intersectoriales de TB y determinantes sociales de la salud en los departamentos de mayor carga para la implementación de estrategias intersectoriales para la mitigación de aquellos que favorecen la transmisión de tuberculosis. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Establecer con el frente parlamentario, Liga Antituberculosa Colombiana y Organizaciones de Base Comunitaria estrategias para cobertura en asistencia social, ayuda alimentaria a nivel nacional y subnacional | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905026, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025

## LÍNEA 4.GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA ACELERAR EL ALCANCE DE LA ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B. A 2031, se logra el 90% de tratamiento exitoso en pacientes con tuberculosis. A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | Fortalecimiento de la rectoría y cumplimiento de los lineamientos nacionales del PNPCTB incorporando el Plan interprogramático, multisectorial y de monitoreo basado en comunidad implementado | Reorientación de lineamientos y resolución nacional de recursos de Transferencias nacionales con base a eficiencia técnica y financiera de ejecución de recursos (Asignación de recursos condicionados a resultados directamente proporcionales a la ejecución). | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  |  | Fortalecer equipo funcional de programa nacional y territoriales garantizando el seguimiento administrativo, programático, epidemiológico y de gestión. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2026
|  |  |  | Actualizar lineamientos técnicos y operativos del programa nacional de tuberculosis en articulación con el Comité Nacional de Tuberculosis estableciendo consulta pública | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1905055 | Anual | MSPS, INS, Comité Asesor Nacional de TB | 2025
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. |  |  | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de personal de salud con academia, sociedades científicas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Trimestral | MSPS, INS, Comité Asesor Nacional de TB, Academia | 2025
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud. A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. |  |  | Desarrollar estrategias de articulación interprogramática para la inclusión de estrategias y actividades de obligatorio cumplimiento frente a coinfección TB/VIH, personas consumidoras de sustancias psicoactivas con enfoque de género, étnico cultural entre otras de interés. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905020, 1905054 | Trimestral | MSPS, INS, Comité Asesor Nacional de TB, Academia | 2025
|  |  |  | Implementar en articulación con la mesa intersectorial de salud pública el Plan multisectorial para la protección y/o asistencia social de las personas afectadas priorizadas. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054 | Semestral | MSPS, Comité Asesor Nacional de TB, Mesa Intersectorial de Salud Pública | 2026
|  |  |  | Articulación permanente con el frente parlamentario ante la aprobación, reglamentación y cumplimiento de la Ley de Tuberculosis. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905055 | Semestral | MSPS -Frente Parlamentario -OBC | 2026
|  |  |  | Construir de forma participativa el plan interprogramático, multisectorial y la estrategia de monitoreo basado en Comunidad para su implementación nacional y subnacional. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Anual | MSPS, INS, Comité Asesor Nacional de TB | 2026

## CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio de asistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listas
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.