## línea 1 SS_PS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA MALARIA POR P. falciparum
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031, se reduce en 60% las muertes por malaria en comparación con 2022. A 2031, 30% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 4 a 3 A 2031, 50% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 5 a 4. | Fortalecimiento de colaboradores voluntarios y Equipos Básicos en Salud, articulados con prestadores de servicios de salud | Desarrollo de capacidades técnicas, operativas y normativas de los involucrados en acciones de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, acorde al alcance administrativo. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
|  |  | Contratar perfiles de apoyo a la implementación de estrategias de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno como supervisores, profesionales de EBS y demás perfiles requeridos para el desarrollo de esta actividad. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Iimplementación efectiva continua y sostenible de los puntos de diagnóstico y tratamiento en comunidades y localidades con riesgo de malaria con enfoque en atención a población vulnerable. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905029 | Anual | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Mantener los puntos de diagnóstico y tratamiento instaurados en comunidades vulnerables, en los cuales se logró la eliminación del foco de malaria | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Anual | ET, EPS, IPS | 2027
|  |  | Implementar lineamientos para establecimiento de rutas exprés de diagnóstico y tratamiento con reconocimiento de la diversidad sociocultural de los sujetos de atención en malaria. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Implementar rutas de atención exprés en municipios priorizados para eliminación de malaria, que desarrolle la dinámica participativa para el diálogo de las partes | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Anual | ET, EPS, IPS | 2027
|  |  | Realizar procesos de verificación y seguimiento al funcionamiento adecuado de la ruta exprés de diagnóstico y tratamiento de la malaria | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Anual | ET, EPS, IPS | 2028
|  | Implementar acciones de información, educación y comunicación, adecuados a la diversidad sociocultural en los municipios priorizados con respecto a signos, síntomas y ubicación de puntos de diagnóstico y tratamiento temprano | Implementar lineamientos integrados para la información, educación y comunicación adecuados a la diversidad sociocultural | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Capacitación en signos y síntomas de malaria a vigías y gestores comunitarios que hacen parte de la vigilancia basada en comunidad de los territorios y articularlos con los Colaboradores Voluntarios para el diagnóstico oportuno de malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
|  |  | Implementar los lineamientos ajustados a través de la microplanificación en la diversidad sociocultural | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905024 | Anual | ET, EPS, IPS | 2027
|  |  | Realizar el seguimiento y verificación de las acciones de los lineamientos integrados para la información, educación y comunicación adecuados a la diversidad sociocultural | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | ET, EPS, IPS | 2027
|  |  | Implementar acciones de intervenciones colectivas con enfasis en ejecución de base comunitaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2025
Eje estratégico 7: Personal de salud |  | Garantizar la adherencia a tratamiento de malaria según especie parasitaria en áreas tendientes a eliminación e implementar acciones de administración masiva de medicamentos | Desarrollo de capacidades para fomentar la adherencia al tratamiento según especie parasitaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043 | Continuo |  | 2025
|  |  | Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos antimaláricos de forma permanente en focos priorizados para eliminación | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903022 | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar visitas domiciliarias o llamadas telefónicas para verificar que los pacientes estén tomando el tratamiento según lo indicado | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Continuo | MSPS, INS, ET, EPS, , IPS | 2025
|  |  | Garantizar acciones de quimioprevención como accion que aporta no solo a la reducción de casos, sino al control de posibles focos que ya han sido eliminados y evitar así la instauración de nuevos casos autoctonos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Continuo | MSPS, INS, ET, EPS, , IPS | 2026
|  |  | Asegurar que las areas encargadas de prestación de servicios a nivel departamental, municipal, realicen seguimiento a diagnostico temprano, tratamiento oportuno, así como seguimiento a adherencia a tratamiento | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043 | Trimestral | MSPS (prestación de servicios) ET, ET, EPS, ., IPS | 2026
|  |  | Fortalecimiento de procesos de seguimiento de pacientes con malaria por P. falciparum al interior de las Instituciones Prestadoras de Salud. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Continuo | ET, EPS, , IPS | 2025

## línea 2 SVI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA MALARIA POR P. falciparum
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031, se reduce en 60% las muertes por malaria en comparación con 2022. A 2031, 30% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 4 a 3 A 2031, 50% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 5 a 4. | Realizar micro estratificación y micro planeación en municipios priorizados | Implementar caja de herramientas para procesos de micro estratificación y microplanificación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905036, 1903001, 1903004 | Anual | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Fortalecimiento de capacidades en procesos de micro estratificación y microplanificación a departamentos y municipios | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905027, 1905031, 1905037, 1903057, 1903039 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Contar con micro estratificación y microplanificación de municipios priorizados para eliminación de malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2027
|  | Implementar mecanismos que fortalezcan la oportunidad y calidad de la información en los sistemas dispuestos para ello | Implementar sistema integrado de recolección y visibilización de datos en tiempo real | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905039 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2029
|  |  | Análisis integrado de información para toma oportuna de decisiones | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Fortalecimiento de capacidades de notificación al Sivigila, calidad del dato, depuración y análisis de información integral e integrada al personal encargado del manejo de esta. La capacitación en el diligenciamiento de la ficha de notificación es un punto clave y se debe hacer en todos los niveles, para tratar de la asegurar que la información consignada es verídica, teniendo en cuenta que en los 3 hitos, el SIVIGILA es la fuente de información. Hacer seguimiento para corroborar el correcto diligenciamiento | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Anual | INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Realización de salas situacionales de forma articulada con el fin de revisar situación de malaria en el territorio y generar acciones concretas de intervención. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905049, 1903039 | Quincenal | ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Implementar los protocolos, formatos estándar y procesos de gestión para garantizar la interoperabilidad de datos de los sistemas de información | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1903039 | Anual | MSPS, INS | 2027
|  | Realizar el seguimiento a la proporción de positividad de pruebas diagnósticas, observando la disminución de esta | Implementar mecanismos que permitan obtener la información de los resultados de las muestras realizadas por puntos que realizan diagnóstico de malaria | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Semanal | INS, RNL, ET | 2025
|  |  | Realizar análisis de muestras (gota gruesa y PDR) realizadas y casos positivos de forma integrada en la sala situacional, por micro área. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Quincenal | INS, RNL, ET | 2026
|  |  | Realizar análisis de tendencia de positividad para generar alertas tempranas para intervención | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905053 | Mensual | INS, RNL, ET | 2026
|  | Implementar acciones de vigilancia molecular | Implementar lineamiento técnico para la vigilancia molecular de la deleción de los genes hrp2/3 de P. falciparum en focos priorizados con uso de PDR, para garanizar la sensibilidad y desempeño de dichas pruebas, con base en el seguimiento de estas posibles deleciones | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | INS, RNL, ET | 2027
|  |  | Implementar vigilancia molecular, para detección oportuna de marcadores de resistencia a antimaláricos, frecuencia de infecciones multiclonales, asociadas con mayor intensidad de transmisión | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | INS, RNL, ET | 2027
|  |  | implementar vigilancia molecular para determinar infecciones importadas y autoctonas, en entornos de baja transmisión y detectar malaria submicroscopica, entre otros aspectos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | INS, RNL, ET | 2027
|  | Implementar acciones de vigilancia reactiva relacionadas con caso positivo de malaria en municipios priorizados para certificación de eliminación | Implementar manual de vigilancia reactiva en el marco de eliminación de malaria en municipios priorizados para certificación, con dinámica participativa | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | MSPS, INS | 2026
|  |  | Realizar seguimiento a la implementación de vigilancia reactiva en municipios susceptibles de certificación de eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Ampliar la implementación de vigilancia reactiva a municipios afectados por malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026

## línea 3 DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA MALARIA POR P. falciparum
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031, se reduce en 60% las muertes por malaria en comparación con 2022. A 2031, 30% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 4 a 3 A 2031, 50% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 5 a 4. | Verificar la efectividad de la implementación de métodos de barrera como MTILD y anjeos, con participación comunitaria en los municipios priorizados. | Realizar evaluación de residualidad de MTILD con periodicidad o frecuencia establecida en las guías y lineamientos definidos para este fin y cumplir con los parámetros establecidos para la vigilancia de la resistencia a insecticidas VRI. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Facilitar uso de recursos de red nacional de laboratorios para fortalecer el talento humano de profesionales en entomología | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Realizar seguimiento a uso y tenencia responsable de los MTILD. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905024 | Anual | MSPS, INS, ET | 2026
|  | Implementar nuevas metodologías, estrategias, tecnologías y/o productos en el marco del MIV para limitar el contacto humano-vector. | Evaluar la eficacia y aceptabilidad de nuevas metodologías, estrategias, tecnologías y/o productos para el manejo integrado de vectores en condiciones normales de uso. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET | 2026
|  |  | Forltalecer el sistema de vigilancia SIVIEN a partir de la informaciópn dada desde el nivel departamental | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Implementar las nuevas metodologías, estrategias, tecnologías y/o productos efectivos para uso en MIV, probadas en condiciones normales. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET | 2027
|  |  | Realizar seguimiento a la eficiencia de las nuevas metodologías, estrategias, tecnologías y/o productos efectivos para uso en MIV implementados, con el fin de garantizar que sean sostenibles en el tiempo. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS, ET | 2027
|  | Gestionar escenarios intersectoriales efectivos par la implmentación y sostenibilidad del plan a partir de la integración con los determinantes sociales y ambientales de la salud | Establecer en los territorios mesas tecnicas intersectoriales para impactar determinantes sociales de la salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS, intersectorial | 2026
|  |  | fortalecer estrategias colaborativas intersectoriales tendientes a mejorar el acceso a los servicios de salud, educación sanitaria y vivienda digna, en tre otros; con la articulación entre los programas de ETV, zoonosis, salud ambiental, infancia comunidad y otros sectores relevantes, con el fin de implementar de manera integral y efectiva | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS, intersectorial | 2026
|  |  | En municipios y sus focos fomentar la implementación de estrategias intersectoriales con comunidades especificas como indigenas, mineros, entre otros, que apoyen en la sostenibilidad de cero casos de malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS, intersectorial | 2026
|  |  | Realizar medición de brechas y barreras para acceso a diagnostico temprano y tratamiento oportuno, asi como a MIV y vigilancia reactiva en municipios priorizados | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS, intersectorial | 2026
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  | Generar evidencia científica para mejorar intervenciones a partir de la investigación, la gestión del conocimiento y la apropiación social del mismo frente a la malaria | Definir las necesidades nacionales de investigación e innovación, frente al contexto ecoepidemiológico, la implementación de estrategias y el avance en el alcance de las metas establecidas para la eliminación de la malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Continuo | MSPS, INS, IETS INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Establecer alianzas interinstitucionales con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia de tecnologías para la eliminación de la malaria | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Continuo | MSPS, INS, IETS INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Publicar de forma oportuna y legitima la información obtenida en estudios, tamizajes, investigaciones básicas y aplicadas, en informes analíticos, boletines, reportes técnicos, publicaciones científicas, reuniones, publicaciones digitales con recomendaciones basadas en evidencia para divulgar los hallazgos y avances en los eventos del plan | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905053, 1905037, 1903047 | Continuo | MSPS, INS, IETS INVIMA, ET, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Hacer partícipes de los resultados obtenidos a las comunidades involucradas en estos hallazgos, de tal forma que sea adaptada al contexto local y que esta pueda ser usada por la población en el contexto de la promoción y prevención. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1903047 | Continuo | MSPS, INS, INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025

## línea 4 GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA MALARIA POR P. falciparum
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031, se reduce en 60% las muertes por malaria en comparación con 2022. A 2031, 30% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 4 a 3 A 2031, 50% de municipios endémicos para malaria pasan de categoría de riesgo 5 a 4. | Fortalecer la suficiencia y capacidad de la red diagnóstica a nivel de focos priorizados que reconozcan las condiciones de diversidad sociocultural del territorio. | Evaluar y mejorar la distribución de insumos para PDR y microscopía, medicamentos, entre otros, en los focos priorizados por malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Implementar sistemas de seguimiento para medir el desempeño de la red diagnóstica y realizar los ajustes necesarios | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Fomentar alianzas entre instituciones de salud, organizaciones no gubernamentales y comunidades | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903007, 1903008, 1903012 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Actualizar caja de herramientas para procesos de micro estratificación y microplanificación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905036, 1903001, 1903004 | Anual | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Implementar lineamientos para establecimiento de rutas exprés de diagnóstico y tratamiento con reconocimiento de la diversidad sociocultural de los sujetos de atención en malaria. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Fortalecer los sistemas de información y seguimiento a existencia de insumos en puntos de diagnostico | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  | Abrir y sostener de puntos ColVol | Desarrollar capacidades en uso de PDR y manejo tanto de personal de salud como de comunidad | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1905055 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Desarrollar acciones con las comunidades para el reconocimiento de la figura del ColVol. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1905055 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Garantizar el apoyo permanente a los puntos establecidos en comunidad como colaboradores voluntarios, con infraestructura básica como sillas, mesas e insumos de forma permanente, necesarios para diagnóstico microscópico, PDR e instauración del tratamiento | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Garantizar la permanente comunicación para lograr mantener el flujo de información de manera estándar en el marco de la vigilancia epidemiológica, lo cual permite evaluación continua | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Desarrollar capacidades en uso de pruebas y manejo tanto de personal de salud como de comunidad | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Construir lineamientos integrados para la información, educación y comunicación adecuados a la diversidad sociocultural | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  | Implementar salas situacionales de análisis de riesgo | Fortalecer la planificación estratégica con metodologías de análisis y divulgación de la información y con objetivos claros acorde a cada municipio y micro territorio | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024, 1905026, 1905027, 1905031, 1905037, 1903057 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Desarrollar capacidades a equipos de salud en esta metodología de análisis y procesos de integración de información para análisis, tomando en cuenta herramientas tecnológicas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Crear sistema integrado de recolección y visibilización de datos en tiempo real | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905039 | Anual | MSPS, INS, ET, IPS | 2026
|  |  | Definir los protocolos, formatos estándar y procesos de gestión para garantizar la interoperabilidad de datos de los sistemas de información | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903001, 1903039 | Anual | MSPS, INS | 2026
|  |  | Construir manual de vigilancia reactiva en el marco de eliminación de malaria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Anual | MSPS, INS | 2026
|  |  | Fortalecer procesos de articulación intersectorial, que permita gestión de recursos, así como el monitoreo y evaluación de la efectividad de las medidas implementadas en el foco | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024, 1905026, 1905027, 1905031, 1905037, 1903057, 1905054 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  | Gestionar la formulación e implementación efectiva de la estrategia del manejo integrado de vectores | Gestionar oportunamente los recursos para adquisición, distribución y uso de los insumos criticos del evento; insecticidas de uso residual, toldillos impregnados, nuevas tecnologias, entre otros. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Gestionar los recursos para la adquisición y/o mantenimiento de maquinas y equipos necesarios para el control de vectores | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Anual | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Disponer de forma oportuna el talento humano competente para la implementación de los metodos de intervención de la tstrategia MIV | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Continuo | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026
|  |  | Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades implementadas de la estrategia, a partir de la articulación de las diferentes dependencias y oficinas involucradas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Continuo | MSPS, INS, RNL, ET, IPS | 2026

## Códigos CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio de asistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listas
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.