## Linea 1_SS_PS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | Para 2031, el 30% de los departamentos deben desarrollar acciones de control de rabia humana asociadas a los linajes del ciclo silvestre, y el 50% de los departamentos y distritos deben lograr condiciones de eliminación de la rabia transmitida por perros | Implementar el Manejo Integrado de Caso (MIC) como estrategia articuladora para la atencion eficiente, integral y oportura de casos Agresion por Animal Potencialmente Transmisor de la Rabia | Garantizar la ejecución del estandar de atencion clínica ajustada a la dinámica de observación del animal agresor | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1903057, 1905043 | Permanente | IPS, EPS | 2026
|  |  | Garantizar la investigación, localización, ubicación y observación del animal agresor según lo establecido en protocolo territorializado | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1903057, 1905043 | Permanente | ET | 2026
|  |  | Implementa el seguimiento nomimal de casos de exposición para los territorios que logran criterios de eliminación | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1903057, 1905043 | Permanente | ET, IPS, EPS | 2026
|  |  | Evaluar y ajustar la estrategia Manejo Integrado de Casos usando indicadores trazadores (cumplimiento esquemas , cubrimiento de seguimiento animal (perros y gatos) , % ajustes al SIVIGILA, costo-efectividad) para adaptarla a cada territorio | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903038, 1903057, 1905043 | Permanente | MSPS, INS, ET, IPS, EPS | 2026
|  | Consolidar la atención territorializada como parte intergral y resolutiva de los casos de exposición a la rabia | Cualificar a los Equipos Territoriales en Salud/Equipos Básicos de Salud en el abordaje del evento que incluye promoción, prevención, tratamiento, seguimiento y rehabilitación bajo los principios de complementariedad y calidad | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1903057, 1905043 | Periódico | ET | 2027
|  |  | Implementar un proceso de atención integral y resolutivo del evento con base en la puesta en marcha de la operación funcional de lo Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1903057, 1905043 | Permanente | ET, IPS | 2027
|  |  | Consolidar Redes Integrales e Integradas de Prestación de Servicios que puedan responder al perfil neuropático de los casos de rabia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903038, 1903057, 1905043 | Periódico | ET, IPS, EPS | 2027
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  | Lograr coberturas útiles de vacunación antirrábica en perros y gatos | Disponer de estimativo poblacional de perros y gatos para cálculo de metas de cobertura territorial actualizado, el cual sera implementado por las entidades territoriales en un periodo no mayor a cinco años | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903027, 1903035, 1905043 | Unico | MSPS, ET | 2028
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  |  | Implementar el lineamiento de orientaciones para el desarrollo de la vacunación antirrábica en perros y gatos en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas protocolo de vacución de perrros, logrando corberturas utiles de acuerdo a clasificacion de riesgo | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905027, 1903035 | Periódico | ET | 2028
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  |  | Implementar las orientaciones para realizar el monitoreo rápido de coberturas de vacunación antirrábica de perros y gatos | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905027 | Periódico | ET | 2028
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud |  | Implementar la profilaxis pre-exposición en poblaciones vulnerables de todo el territorio nacional | Articular las estrategias e intervenciones programáticas de los planes de eliminación, orientadas a poblaciones vulnerables y con mayor riesgo, buscando mayor eficiencia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054, 1905049, 1905043 | Periódico | ET | 2027
|  |  | Involucrar autoridades del orden municipal, distrital y departamental con la estrategia como una forma de impactar en las inequidades en salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905049 | Periódico | ET | 2027
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. |  |  | Comprometer a los sujetos de la intervención y comunidad en general con el mantenimiento de la estrategia como una forma de autocuidado | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Permanente | ET | 2027
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  | Desarrollar las competencias técnicas en el sector asistencial para la atención integrada de la exposición al virus de la rabia | Desarrollar programa de actualización técnica continua para profesionales de salud en el marco de los procesos del SOGCS - Habilitación (Procesos Prioritario y Seguridad del Paciente) | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Periódico | ET, IPS, EPS | 2027
|  |  | Implementar inducción-reinducción específica para la atencion oportuna y de calidad del evento rabia para profesionales de servicio social obligatorio e integrantes de Equipos Territoriales que laboren en zonas de riesgo | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Periódico | ET | 2026
|  |  | Apalancar el apoyo tecnológico para la atención de casos en la población humana y animal como el uso de aplicaciones o telemedicina | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903038, 1905043 | Periódico | MSPS, ET | 2027
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  | Implementar participación comunitaria estructurada para fortalecimiento del autocuidado y detección temprana de exposiciones rábicas | Capacitar líderes comunitarios y Organizaciones de Base Comunitaria en identificación temprana de signos neurológicos en animales de producción, compañia y silvestres y procedimientos de atención primeros auxilios ante exposición rábica (lavado de la herida) | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905051, 1905052, 1905019 | Periódico | ET | 2027
|  |  | Integrar a las organizaciones de protección animal y sociedad civil organizada en la promoción de la tenencia responsable de mascota, control de la natilidad y la educación sanitaria. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054, 1905043 | Permanente | ET | 2027
|  |  | Implementar estrategias de "paciente experto" donde personas que vivieron exposición rábica apoyen educación y seguimiento de nuevos casos | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Periódico | MSPS, ET | 2028

## Linea 2 SVI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | Para 2031, el 30% de los departamentos deben desarrollar acciones de control de rabia humana asociadas a los linajes del ciclo silvestre, y el 50% de los departamentos y distritos deben lograr condiciones de eliminación de la rabia transmitida por perros | Consolidar la vigilancia activa altamente sensible de la rabia para el sector en la hoja de ruta hacia la eliminación | Adaptar un sistema de vigilancia sólido en el sector animal con la integración de alertas tempranas según orientaciones de la World Organization Animal Health | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903004, 1905051, 1905052 | Único | MSPS, INS, ET | 2028
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  |  | Implentar metodología de muestreo estratificado de acuerdo a riesgo epidemiológico microterritorial segun recomendaciones del REDIPRA 17 | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903004, 1905043 | Periódico | MSPS, INS, ET | 2029
|  |  | Usar información epidemiológica y ambiental, entre otras de vanguardia, incluida la epidemiologia molecular del virus, para el análisis de situación y la proyección de intervenciones efectivas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903004, 1903012, 1905043, 1903057 | Periódico | MSPS, INS, ET | 2028
|  | Implementar un sistema de vigilancia nacional y subnacional integrado e integral que responda al enfoque de eliminación de la rabia | Coordinar con los diferentes sectores y actores la optimizacion de los sistema de informacion existentes que permitan integrar y analizar fuentes diversas de datos relevantes para la Eliminación de la Rabia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1905052 | Único | MSPS, MIN AMBIENTE Y MIN AGRICULTURA | 2029
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  |  | Integrar un sistema interoperable del sector salud: humana, animal (perros y gatos), PAI y Vigilancia para el seguimiento nomimal y la toma de decisiones en el manejo clinico de los casos de exposición | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1905052 | Permanente | INS, ET, IPS | 2026
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  |  | Fortalecer las capacidades para el análisis de datos con suficiencia técnica y orientado a la toma de decisiones basada en evidencia con sentido social | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Permanente | MSPS, INS, ET | 2027
|  |  | Establecer acuerdos binacionales para el intercambio de información relevante para el manejo de riesgos transfronterizos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903004 | Periódico | MSPS, INS | 2027
|  |  | Desarrollar e implementar procedimientos de microterritorialización para la planeación y ejecución del plan de eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1903001 | Anual | MSPS, ET | 2028
|  |  | Liderar la elaboración de modelos y mapas de riesgo así como otras herramientas epidemiológicas para el análisis predictivo de la transmisión | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903004, 1903057 | Anual | MSPS, INS, ET | 2029
|  | Implementar Vigilancia Basada en Comunidad (VBC) para monitoreo comunitario de exposiciones y comportamiento animal según lineamientos nacionales | Integrar los desarrollos de la Vigilancia Basada en la Comunidad en el Manejo Integrado de Casos y la Vigilancia Activa en contextos de Eliminacion de la Rabia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903004, 1905049 | Periódico | INS, ET | 2027
|  |  | Formalizar sistemas de intercambio de información y datos originados en la VBC para activar intervenciones intersectoriales con oportunidad y eficiencia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903004, 1905049 | Periódico | INS, ET | 2027
|  | Promover y apalancar el uso de la información disponible para la caracterización de brechas e inequidades en resultados relacionados con el evento | Establecer rutinas de analisis transversales para la visibilización de brechas con enfoque de determinantes | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903046 | Periódico | MSPS, INS, ET | 2028
|  |  | Priorizar la recolección, procesamiento , análisis y distribución de informacion con objeto de la investigación de brechas de inequidad desde los Observatorios de Salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903052, 1905037 | Periódico | INS, ET, IPS | 2028

## Linea 3 DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | Para 2031, el 30% de los departamentos deben desarrollar acciones de control de rabia humana asociadas a los linajes del ciclo silvestre, y el 50% de los departamentos y distritos deben lograr condiciones de eliminación de la rabia transmitida por perros | Desarrollar estrategias específicas para territorios con accesibilidad restringida a las atenciones en salud según Plan Nacional de Salud Rural | Diseñar estrategias de última milla para suministro de inmunobiológicos en territorios dispersos según Plan Nacional de Salud Rural | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Único | MSPS, ET | 2026
|  |  | Monitorizar la ejecucion de las actividades de PTS orientadas a la eliminacion de la rabia humana transmitida por perros en el marco del PNSR | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903038, 1903057, 1905043 | Periódico | MSPS, ET | 2026
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria |  | Definir una agenda de necesidades de investigacion en el evento, asi como colaboraciones altamente productivas | Promover la investigación para implementación de los proyectos de profilaxis pre-exposición en comunidades vulnerables | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Permanente | MSPS, ET | 2027
|  |  | Apalancar la investigación básica y aplicada biomédica y social que permita generar evidencia desde la caracterización de factores socioambientaes y el conocimiento propio en la perspectiva de "Una Salud" | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Permanente | MSPS, ET | 2026
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud |  |  | Fortalecer el desarrollo de tecnologías y estrategias innovadoras que permitan avanzar en el cierre de brechas de equidad | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038, 1905039 | Permanente | MSPS, ET | 2027
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  | Fortalecer los escenarios de gestión intesectorial orientados a crear sinergias efectivas en el abordaje de determinantes de salud y la generacion de conocimiento relacionado con el evento | Identificar los escenarios de gestion sectorial e intersectorial en el territorio y abogar por la inclusion en agenda del plan de eliminación de la rabia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043 | Periódico | ET | 2026
|  |  | Abogar por la visibilización y agencia en la mesa departamental de Participacion Social en Salud para impulsar la dimensión comunitaria de la estrategia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043, 1905049 | Periódico | ET | 2026
|  |  | Apalancar el posicionamiento de la rabia en los Consejos Territoriales de Zoonosis para avanzar en acciones integrales en el marco de "Una Salud" | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043, 1905049, 1903038 | Periódico | ET | 2026
|  | Establecer estrategias colaborativas intersectoriales para impactar determinantes socioambientales de la Rabia | Formular al Ministerio de Educación el ajuste del curriculo académico de los profesionales de salud en formación para la inclusión de módulos de Medicina Tropical básica y aplicada | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903046 | Único | MSPS | 2027
|  |  | Involucra al Ministerio de Educacion en la formulación de cátedras que promuevan la de tenencia responsable de mascotas en las instituciones de educación básica y secundaria | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903046 | Único | MSPS | 2027
|  |  | Apoyar y acompañar al Ministerio de Vivienda en la implementacion de la estrategia WASH comunitario y WASH en IPS como garantía del acceso al lavado de la herida como medida fundamental del manejo de la exposición al virus de la rabia | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905029 | Periódico | MSPS, ET | 2027
|  |  | Articular con el Comité Nacional Intersectorial de Protección y Bienestar Animal CNPYBA, los criterios relacionados con la protección y bienestar animal que deberán ser cumplidos al ejecutar las acciones del plan de eliminación que involucren perros y gatos | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905029 | Periódico | INTEGRANTES CNPYBA, ET | 2026

## Linea 4 GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Para 2031, el 30% de los departamentos deben desarrollar acciones de control de rabia humana asociadas a los linajes del ciclo silvestre, y el 50% de los departamentos y distritos deben lograr condiciones de eliminación de la rabia transmitida por perros | Garantizar los insumos y el talento humano idoneo para la ejecucion del Plan de Eliminacion de la Rabia | Asegurar la sostenibilidad financiera y técnica del suministro de inmunobiológicos antirrábicos humanos y veterinarios | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS | 2026
|  |  | Optimizar procedimientos de distribución territorial y monitorizar la deconcentración del biológico y la gestión de la cadena de suministro subnacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Permanente | MSPS, ET | 2026
Personal de Salud |  |  | Incorporar el talento humano competente para la ejecucion de las intervenciones de forma sostenida | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Permanente | ET, EAPB , IPS | 2026
|  |  | Garantizar profilaxis PrEP y EPP ocupacional para profesionales con riesgo de exposición según normatividad de salud ocupacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Periódico | ET | 2026
Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  | Incorporar, adopar y adaptar el Plan de Eliminación de la Rabia humana transmitida por perro en los Planes Territoriales de Salud y los Planes de Acción en Salud | Incorporar en el Plan de Desarrollo Territorial el Plan Estratégico para la Eliminación de Enfermedades Transmisibles | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Cuatrianual | ET | 2028
|  |  | Incorporar en el Plan Territorial de Salud el Plan Estratégico para la Eliminación de Enfermedades Transmisibles | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Cuatrianual | ET | 2028
|  | Fortalecer institucionalmente el Programa de Zoonosis territorial para ejercicio efectivo de gobernanza, rectoría y abogacía según modelo PDSP | Reestructurar programa territorial según modelo conceptual y operativo del PDSP, el Modelo de salud vigente y estándares de función pública | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Único | MSPS, ET | 2027
|  |  | Establecer esquema de financiación específico y sostenible para operación del programa territorial, que incluye monitoreo, evaluación y ajuste de acuerdo a eficiencia financiera y de resultados | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057, 1905016 | Periódico | MSPS, ET | 2027
Personal de Salud |  |  | Fortalecer las competencias del talento humano para la gestión basada en resultados y el liderazgo para la ejecución del plan de eliminación de la rabia humana transmitida por perro | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Periódico | MSPS, ET | 2026
Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  | Fortalecer las capacidades de gobernanza y gestión territorial para la ejecución del Plan de Eliminación de la Rabia y otras condiciones desatendidas | Fortalecer técnica, logística y financieramente la red de laboratorios departamentales para diagnóstico de rabia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905044, 1905046, 1905048, 1903012 | Periódico | ET | 2026
Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, setores LGTBIQ+ y otras poblaciones |  |  | Desarrollar enfoques participativos de amplia base comunitaria para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades del plan de eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905049 | Periódico | ET | 2026
Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública |  |  | Constituir el equipo funcional territorial y nacional como unidad de planeación e inteligencia para eliminación de rabia bajo enfoque "Una Salud" | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Permanente | MSPS, ET | 2026
|  |  | Estructurar e implementar el comité asesor externo como instancia de caracter técnico -científico consultora para asuntos relacionados con el Plan de Eliminación de la Rabia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035, 1903038, 1903057 | Permanente | MSPS, ET | 2026
|  |  | Diseñar y postular proyectos de financiacion del Plan de Eliminación con recursos de Regalias y recursos de cooperación internacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038, 1905039 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  | Consolidar y ejecutar un sistema de monitoreo y evaluación en el marco del ciclo P-H-V-A | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053, 1903027 | Periódico | MSPS, ET | 2026
|  |  | Incluir en los procedimientos de Rendición de Cuentas los resultados relativos a la implementación del Plan de Eliminacion con enfasis en cierre de brechas de inequidad | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053, 1903027 | Anual | ET | 2026
|  | Establecer y actualizar el marco tecnico normativo | Definir procedimientos estandar operativos para la articulación de los profesionales y técnicos que hacen parte del Manejo Integrado de Caso | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903046 | Único | MSPS, ET | 2026
|  |  | Diseñar un Protocolo Estadar de Operativo para el seguimiento nominal de casos de exposición grave | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1903001 | Único | MSPS, ET | 2027
|  |  | Actualizar los protocolos de vigilancia y generar procedimintos institucionales que permitan operar las exigencias de la iniciativa de Eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1903001 | Único | MSPS, INS | 2026
|  |  | Generar el lineamiento para la reglamentación de la competencias, alcances y responsabilidades de cada área, sección o departamento de la autoridad sanitaria de orden departamental, distrital o municipal en el marco del equipo funcional de Rabia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1903001 | Único | MSPS | 2026
|  |  | Desarrollar las criterios para la implementacion de la profilaxis pre-exposición. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1903001 | Único | MSPS | 2026

## CODIGOS CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio de asistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listas
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.