## línea 1 SS_PS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS GEOHELMINTIASIS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS | A 2031 departamentos y distritos con población en riesgo, logran alcanzar y mantener las coberturas anuales de desparasitación antihelmíntica iguales o superiores al 75%, en niños elegibles en edad preescolar y escolar. | Evaluar el impacto de la estrategia de desparasitación antihelmíntica masiva/dirigida en niños escolarizados | Evaluar las necesidades territoriales para la implementación de técnicas coprológicas (como Kato-Katz) y nuevas tecnologías diagnósticas para el estudio las geohelmintiasis según las características epidemiológicas, demográficas y geográficas de los territorios | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035 | Unica | MSPS, INS, ET | 2026
|  |  |  | Implementar el diagnóstico de geohelmintiasis mediante técnicas coprológicas (Kato-Katz) y otras tecnologías por medio del convenio inter administrativo con el INS u otra institución, en el marco de las evaluaciones de impacto (Encuesta nacional de parasitismo intestinal), para cuantificar la carga parasitaria, con el fin de orientar estrategias de control y eliminación de las geohelmintiasis. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Cada 5 a 6 años | MSPS, INS | 2026 - 2027
|  |  |  | Consolidar y analizar los datos y la información obtenida. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035 | Cada 5 a 6 años | MSPS, INS | 2026 - 2027
|  |  | Implementar eficaz y eficientemente intervenciones colectivas y atenciones individuales para reducir la prevalencia de las geohelmintiasis. | Ejecutar las jornadas de desparasitación dirigida (una o dos rondas) en población infantil y población vulnerable objeto de intervención según lineamientos nacionales, coordinación con las entidades territoriales con el fin de reducir la proporción de infecciones por geohelmintos de moderada y alta intensidad. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Incluir acciones del plan de eliminación de las geohelmintiasis en las agendas operativas de los EBS en zonas endémicas priorizadas previa coordinación con el programa. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Continuo | IPS | 2025
|  |  |  | Asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de antihelmínticos, priorizando a la población infantil, escolar, migrante, mujeres gestantes (segundo y tercer trimestre) e indígena. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905026 | Continuo | EPS, IPS | 2026
|  |  |  | Concertación comunitaria para la integración de acciones de educación para la salud en comunidades en riesgo para la promoción de acciones educativas en higiene personal, lavado de manos y uso de calzado, como medidas clave para impactar en transmisión fecal-oral y percutánea de los parásitos. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS | 2025
|  |  |  | Desarrollar material de comunicación étnica y culturalmente adaptado. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS | 2025

## línea 2 SVI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS GEOHELMINTIASIS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud | A 2031 departamentos y distritos con población en riesgo, logran alcanzar y mantener las coberturas anuales de desparasitación antihelmíntica iguales o superiores al 75%, en niños elegibles en edad preescolar y escolar. | Implementar el protocolo para la encuesta nacional de parasitismo intestinal en población en edad escolar para evaluar el impacto de la estrategia de desparasitación antihelmíntica | Construir el protocolo para la encuesta nacional de parasitismo intestinal | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014 | única | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Gestión de un convenio inter-administrativo MSPS e INS u otra institución para la ejecución de la encuesta de parasitismo intestinal | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | único | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Analizar, socializar, difundir y publicar los hallazgos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | único | MSPS, INS | 2027
|  |  | Implementar monitoreo en escuelas centinela para el seguimiento del impacto de la estrategia de desparasitación masiva/dirigida en zonas de moderada y alta prevalencia de geohelmintiasis. | Monitorear mediante la estrategia de escuelas centinelas para monitorear la estrategia de desparasitación antihelmíntica. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035 | Trienal | MSPS, INS, ET | 2026
|  |  |  | Analizar, socializar, difundir y publicar los hallazgos. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035 | único | MSPS, INS | 2027
|  |  | Garantizar la oportunidad del reporte de información, la calidad de los datos y el análisis de los mismos. | Contar con un sistema de información que garantice la sistematización de datos, la georreferenciación, el flujo eficiente de información, entre actores del sistema de salud para la toma de decisiones basada en evidencia. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | único | MSPS | 2026
|  |  |  | Desarrollar herramientas de visualización como tableros de control interactivos con datos, demográficos, operacionales, alertas tempranas. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014 | único | MSPS | 2026
|  |  |  | Garantizar la calidad de la información a partir de monitoreos que verifiquen la integridad y confiabilidad de los datos, junto con la oportunidad de notificación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Anual | MSPS | 2026
|  |  |  | Implementar análisis de la información y su presentación como mecanismo de retroalimentación para ajustes continuos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903035 | Anual | MSPS | 2026
|  |  | Generar información en salud relacionada con la vigilancia, el diagnóstico y la medición de la efectividad de las intervenciones desde el sector salud y los demás sectores. | Fomentar el desarrollo de iniciativas de investigación de ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento del plan de eliminación de la geohelmintiasis como problema de salud pública. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038 | continuo | Intersectorial | 2026
|  |  |  | Establecer alianzas entre el sector público, privado, ONGs, Instituciones de Educación Superior, instituciones técnico-científicas, centros de investigación para la generación y apropiación social del conocimiento. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038 | continuo | Intersectorial | 2026

## línea 3 DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS GEOHELMINTIASIS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio. A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios. | A 2031 departamentos y distritos con población en riesgo, logran alcanzar y mantener las coberturas anuales de desparasitación antihelmíntica iguales o superiores al 75%, en niños elegibles en edad preescolar y escolar. | Coordinar intervenciones intersectoriales sobre determinantes sociales y ambientales que impacten la geohelmintiasis en las poblaciones vulnerables; principalmente, con relación al agua potable, vivienda digna, educación, etc. | Gestionar la conformación de una mesa de trabajo intersectorial a nivel territorial con los actores claves de educación, agua potable, saneamiento, nutrición y otros actores relevantes. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905024 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  |  | Implementación de una agenda territorial conjunta intersectorial y políticas públicas nacionales para posicionar el plan de eliminación como temática prioritaria de la comisión intersectorial de salud pública. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905024 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  |  | Definir indicadores de desempeño para evaluar el avance de las acciones intersectoriales sobre los eventos en eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  |  | Diseñar y garantizar la implementación de políticas, planes, programas y/o proyectos que aseguren el derecho al acceso a vivienda digna, saneamiento básico, agua potable, servicios sanitarios, y educación en salud funcionando con los actores claves de educación, agua potable, saneamiento, nutrición y otros actores relevantes. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905024 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  | Identificar y articular con programas sociales, sanitarios y comunitarios; del sector público, privado o de Organizaciones No Gubernamentales, que incidan en los determinantes sociales y ambientales de la salud de la población objeto, con el fin de generar oportunidades de integración, equidad y bienestar. | Revisar la oferta de programas de origen públicos, privados, ONG que generen oportunidades de integración. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | MSPS, INS | 2026

## línea 4 GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS GEOHELMINTIASIS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. | A 2031 departamentos y distritos con población en riesgo, logran alcanzar y mantener las coberturas anuales de desparasitación antihelmíntica iguales o superiores al 75%, en niños elegibles en edad preescolar y escolar. | Microplaneación territorial y microterritorialización con Estrategias adaptadas al contexto local para acercar servicios a comunidades vulnerables y acelerar acciones integradas para eliminación | Diagnóstico territorial integral: evaluar capacidad instalada del talento humano en salud, instalaciones, insumos, equipos, identificación de brechas y barreras críticas para el acceso a los servicios de salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | INS, ET | 2026
|  |  |  | Planificación escalonada: alinear los planes territoriales (departamento/municipio) con los planes de eliminación según los eventos, fases y estrategias de eliminación definidas desde el nivel nacional. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Anual | INS, ET | 2026
|  |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento sanitario según las condiciones de salud, riesgos y población, priorizando el diagnóstico en el nivel de atención primaria y otros niveles de servicio superiores | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Anual | INS, ET | 2026
|  |  |  | Fortalecimiento del laboratorio nacional de referencia, laboratorios de salud pública departamentales y distrital para el control de calidad, apoyo diagnóstico y vigilancia epidemiológica según aplique. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Anual | INS, ET | 2026
|  |  | Gestionar la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y operativos para el desarrollo de la encuesta nacional de parasitismo intestinal y para la implementación efectiva del monitoreo en escuelas centinela. | Gestión de recursos para la implementación de la encuesta nacional de parasitismo intestinal, formular un proyecto de inversión en salud pública ante el Ministerio de Salud y Protección Social para su viabilidad técnica y financiera, incluyendo los componentes de logística, recursos humanos, capacitación y procesamiento de muestras. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Única | MSPS, INS | 2026
|  |  | Gestionar la disponibilidad de antihelmínticos en los territorios para la efectiva implementación de la estrategia de administración masiva/dirigida de antihelmínticos. | Gestionar la donación la compra y adquisición de antihelmínticos para llevar a cabo oportunamente las jornadas de desparasitación masiva/dirigida antihelmíntica | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  |  | Fortalecer la logística y micro planificación de distribución de antihelmínticos con las entidades territoriales para garantizar la implementación de la estrategia y estimación de población a riesgo elegible para desparasitación antihelmíntica en concertación con el territorio de la población objetivo de tratamiento con las entidades territoriales. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  | Actualizar los documentos técnicos del programa nacional de eliminación de las geohelmintiasis con base en la evidencia científica generada. | Actualizar el nuevo lineamiento de desparasitación antihelmíntica con base en la evaluación del impacto de la estrategia, asegurando la optimización de intervenciones, el fortalecimiento de políticas de control y la sostenibilidad del programa con en población migrante, población indígena, trabajadores agrícolas, mujeres en edad fértil y gestantes 2°-3° trimestre), considerando los resultados de la evaluación del impacto de la estrategia. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Ajustar la territorialización del plan nacional de eliminación de las geohelmintiasis basado en los resultados de la encuesta nacional de parasitismo intestinal. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903041 | Única | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Generar capacidades técnicas del talento humano en salud de los territorios para la implementación de las técnicas coproparasitológica (Kato-Katz) y otras, la implementación del lineamiento de desparasitación, y la adopción del plan nacional de eliminación de las geohelmintiasis. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903034 | Anual | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Fortalecer las capacidades nacionales para garantizar el monitoreo y la sostenibilidad del plan de eliminación de las geohelmintiasis como problema de salud pública. | Establecer y garantizar el funcionamiento del comité técnico asesor del evento. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903034 | Semestral | MSPS, INS, INVIMA, IETS, IES, SNCTI. | 2026
|  |  |  | Establecer y garantizar el funcionamiento del grupo funcional del evento. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903047 | Bimensual | MSPS, INS | 2026
|  |  |  | Establecer y garantizar el funcionamiento del grupo funcional del evento o estrategia del programa en la entidad territorial. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903047 | Bimensual | ET, MSPS | 2026

## Códigos CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio deasistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listas
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distritales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.