## línea 1_ SS_PS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PIAN
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo | No aplica | Disponer de escenarios y metodologías para el desarrollo de competencias del talento humano en salud y de los equipos básicos en salud para el desarrollo del plan de eliminación del pian | Diseñar estrategias de formación y capacitación al personal asistencial en salud y los pertenecientes a las entidades territoriales de salud y el que conforma los equipos básicos en salud mediante piezas gráficas, lineamientos técnicos, reuniones presenciales y virtuales sobre temas relacionados con la situación epidemiológica del pian, diagnóstico clínico y por laboratorio, tratamiento, uso apropiado de los códigos CIE-10-CIE-11, manejo de discapacidad, vigilancia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903034 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Diseñar estrategias de información en salud para la prevención del pian, del estigma y la discriminación, adecuadas al contexto sociocultural de la población, con enfoque intercultural y dirigidas a la población general, a la comunidad educativa y a las personas afectadas y sus familias y comunidad en general | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Implementar estrategias de formación y capacitación al personal asistencial en salud y los pertenecientes a las entidades territoriales de salud y el que conforma los equipos básicos en salud mediante piezas gráficas, lineamientos técnicos, reuniones presenciales y virtuales sobre temas relacionados con la situación epidemiológica del pian, diagnóstico clínico y por laboratorio, tratamiento, uso apropiado de los códigos CIE-10-CIE-11, manejo de discapacidad, vigilancia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Según programación | MSPS | 2025
|  |  |  | Implementar estrategias de información en salud para la prevención del pian, del estigma y la discriminación, adecuadas al contexto sociocultural de la población, con enfoque intercultural y dirigidas a la población general, a la comunidad educativa y a las personas afectadas y sus familias y comunidad en general | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905019 | Según programación | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Diseñar e implementar un plan de capacitación para el personal de salud asistencial y para el personal de APS de áreas endémicas, al personal médico que realiza la valoración del estado de salud de la población escolar, sobre aspectos clínicos de la enfermedad, reducción del estigma y discriminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Implementar intervenciones para el cuidado de las personas que permitan realizar correctamente la detección, tratamiento y su rehabilitación | Establecer lineamientos de manejo clínico y diagnóstico por laboratorio que permitan diagnosticar, tratar y remitir a los servicios de rehabilitación en caso de que se requiera. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Elaborar las orientaciones para la detección de casos y su canalización para la atención clínica de enfermedades de la piel en las que se incluya el pian y en especial aplicable a los municipios que cumplan con los criterios de riesgo para pian (altitud menor o igual a 1500 msnm, temperatura de 21 grados centígrados o más y humedad relativa del 80 % o más) y que sean realizadas por los Equipos Básicos de Salud (EBS) | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Coordinar a nivel nacional con las EAPB los procesos de aseguramiento y prestación de servicios (infraestructura, horario, personal capacitado en diversidad cultural) para la gestión del riesgo individual en salud de poblaciones y comunidades vulnerables, considerando la pertinencia cultural y lingüística | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Elaborar un ABECE para realizar el proceso de auditoría a la atención integral en salud de las personas afectadas por pian, aplicable a las EAPB y su red prestadora de servicios de salud a partir de los RIPS generados en la atención y verificar que se haya cumplido con el proceso de canalización | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Generar y socializar un ABCE para orientar y fortalecer los mecanismos para inscribirse en el “Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad” | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905040 | Única | MSPS | 2025
|  |  | Implementar intervenciones colectivas de cuidado de la salud en el desarrollo del plan de eliminación del pian en los entornos: educativo, hogar, institucional, laboral y comunitario | En caso de diagnosticar casos, implementar el tratamiento masivo con azitromicina en dosis única vía oral (30 mg/kg, dosis máxima 2 g) asegurando cobertura del 100% de los contactos estrechos de cada persona identificada en la fase infecciosa o latente, y el 90% en la población de las áreas geográficas en donde se reportan los casos. El número de rondas de medicación será de 3, separadas por intervalos de 6 meses, de acuerdo con la evidencia científica disponible | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Según necesidad | MSPS, ET | 2025
|  |  |  | Diseñar un documento técnico con las estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad para las personas afectadas y en situación de discapacidad, asociada a pian para orientar su implementación y seguimiento | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Implementar el documento técnico con las estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad para las personas afectadas y en situación de discapacidad, asociada a pian para orientar su implementación y seguimiento | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | contínuo | MSPS, INS, ET, IPS | 2025

## línea 2_ SVI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PIAN
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución. | No aplica | Análisis integral e integrado de la información para la toma de decisiones en el desarrollo y ejecución de los planes de eliminación | Elaborar un directorio con actores clave provenientes de la academia, asociaciones profesionales y facultades de bacteriología, fisioterapia, infectología, enfermería, medicina y ortopedia, secretarias de salud, con énfasis en las personas que tengan conocimiento y experiencia en las campañas antipiánicas desarrolladas en Colombia, hayan realizado investigaciones en pian o trabajen en las secretarías de salud que fueron más afectadas cuando la enfermedad fue un grave problema de salud pública en Colombia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Crear una mesa de trabajo permanente que con participación de expertos aporte al proceso de reconstrucción de la información histórica del programa y apoyar la implementación y seguimiento del plan de eliminación | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054 | Única | MSPS | 2024
|  |  |  | Elaborar el protocolo para realizar el estudio retrospectivo con base en la revisión de los RIPS del 2019 al 2023 y su posterior verificación con las historias clínicas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Realizar un estudio retrospectivo a partir de la revisión de los RIPS del 2019 al 2023 en el país para confirmar o descartar el diagnóstico de pian mediante la revisión de las historias clínicas respectivas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Única | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Elaborar el protocolo para realizar la encuesta para establecer la línea de base clínica, epidemiológica y serológica de pian en el distrito de Buenaventura y los municipios seleccionados aleatoriamente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y aledaños al ferrocarril de Antioquia en la que se incluya la metodología de capacitación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Realizar una encuesta para establecer la línea de base clínica, epidemiológica y serológica de pian en el distrito de Buenaventura y los municipios seleccionados aleatoriamente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y aledaños al ferrocarill de Antioquia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Anual | MSPS, ET | 2025
|  |  |  | Elaborar una circular para realizar la BAI en forma rutinaria para confirmar o descartar los casos a partir de los códigos CIE-10 concordantes con Pian | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903031 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Implementar la circular para realizar la BAI en forma rutinaria para confirmar o descartar los casos a partir de los códigos CIE-10 concordantes con Pian | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903031 | Continua | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  |  | Realizar una revisión histórica para obtener la información de publicaciones científicas y consolidar un informe que dé cuenta de la situación histórica del pian en Colombia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Única | MSPS | 2025
|  |  |  | Incluir dentro del sistema de vigilancia nacional al pian como evento de notificación obligatoria | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903031 | Única | MSPS, INS | 2025
|  |  |  | Implementar una red de vigilancia comunitaria para las enfermedades de la piel en la que se incluya el pian en los municipios que cumplan con los criterios de riesgo para pian (altitud menor o igual a 1500 msnm, temperatura de 21 grados centígrados o más y humedad relativa del 80 % o más) | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1903031 | Según necesidad | MSPS, INS | 2025
|  |  |  | Investigar, durante los primeros 7 días (a partir del primer aviso), todo caso de pian que haya sido notificado o cualquier rumor sobre un nuevo caso reportado en las comunidades objeto de vigilancia | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905026 | Según necesidad | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Divulgación de los resultados de los análisis integrados desarrollados en el plan de eliminación | Elaborar publicaciones científicas con base en la información recopilada, las actividades realizadas y los resultados obtenidos que aporten a la identificación de la situación epidemiológica actual del pian en Colombia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905037 | Según programación | MSPS | 2025
|  |  |  | Presentar informes de resultados, análisis y avances a las autoridades competentes para realizar ajustes según corresponda. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905037 | Anual | MSPS | 2025
|  |  |  | Elaborar y difundir un informe semestral de la consolidación de la información obtenida a partir de las diferentes estrategias vigilancia | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905037 | Semestral | MSPS | 2025
|  |  |  | Estructurar y presentar el dossier que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos de eliminación del pian en Colombia y presentarlo ante OPS/OMS | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Al finalizar | MSPS | 2031
|  |  |  | Difundir en foros, simposios y espacios de socialización las actividades realizadas y los resultados obtenidos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | A necesidad | MSPS, ET | 2025
|  |  |  | Disponer de un archivo organizado de las actividades realizadas para la certificación de la eliminación del pian, en medio magnético, a nivel departamental y nacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Continua | MSPS, ET | 2025

## línea 3_DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PIAN
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural. A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural. | No aplica | Generar estrategias intersectoriales que impacten en la higiene, el autocuidado y actitudes comportamentales y sociales de la población afectada | Articulación intersectorial para mejorar el suministro del agua para uso humano y las condiciones de hacinamiento | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905024 | Anual | MSPS | 2025
|  |  |  | Realizar educación comunitaria y de instituciones educativas para mejorar pa percerpción del riesgo y lograr cero estigma a la población afectada, garantizando su rehabilitación e inclusión | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054 | Continuo | MSPS, ET | 2025

## línea 4_GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PIAN
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta de resultado del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas. A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas. | No aplica | Realizar monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas de la implementación del plan de eliminación del pian | Diligenciar la declaración de endemicidad del pian para países del Grupo B y reportar a la OPS/OMS | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Única | MSPS | 2031
|  |  | Gestión de insumos críticos para el desarrollo e implementación efectiva del plan de eliminación del pian | Realizar seguimiento a la ejecución del plan mediante indicadores diseñados con este propósito | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2025
|  |  | Realizar concertación social y comunitaria del plan de eliminación del pian con comunidades vulnerables | Gestionar la resolución de transferencias para garantizar los recursos para la realización de las encuestas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2025
|  |  |  | Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución de la resolución de transferencias | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2025
|  |  |  | Realizar abogacía para el posicionamiento del evento para la gestión y asignación presupuestal en MinSalud (en plan de compras) | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905026 | Anual | MSPS | 2025

## CÓDIGO CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio deasistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listados
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.